附件2

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年北京市水产种质资源管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水产技术推广站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹爱英 |  |  |  | 联系电话 |  | 15001134201 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 40 | 40 | 38.906865 |  | 10 |  | 97.27% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 40 | 40 | 38.906865 |  | — |  | 97.27% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 组织开展对北京市水产原良种和保种场的确认相关工作。 2.开展对水产原良种场及保种场的监督管理工作。 3.组织开展水产原种场和保种场的种质资源信息登记工作 |  |  |  |  | 1.保种场及良种场的资质认定：通过专家现场查看、集中审查等方式，最终确定了6家宫廷金鱼保种场、6家鲟鱼良种场。 2.鲟鱼良种场：每个季度到现场督查一次：重点查看亲本的保存情况及苗种的繁育情况。共开展了4次。宫廷金鱼保种场：每个季度到现场督查2次：重点查看亲本的保存情况及苗种的繁育情况。共开展了8次。另外，开展对水产良保种场的保种效果进行监测。 3.种质资源登记：对6家保种场的宫廷金鱼所有品种进行分品种、分年龄登记。对6家鲟鱼良种场的所有亲本情况进行登记。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 全年到水产原良种场现场监督管理次数 |  | ≥4次 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 全年到水产保种场现场监督管理次数 |  | ≥8次 | 8 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 原良种场和保种场水产种质资源登记率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成所有水产原良种和保种场的确认工作，完成50%的现场监督管理任务。 |  | 6月底前 | 4月底完成水产原良种和保种场的确认工作，6月底前完成50%的现场监督管理任务。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成全年的现场监督管理任务，完成所有原良种场和保种的水产种质资源登记工作。 |  | 12月底前 | 12月底前完成全年的现场监督管理任务，并完成所有的水产种质资源登记工作。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 不超过40万元 | 38.906865万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 无 |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过开展鲟鱼种质资源鉴定，为良种场苗种繁育提供纯种。 |  | 为良种场的亲本选择提供基础 | 对6家良种场的亲本进行了鉴定，确定了纯种。 | 10 |  | 9 |  | 指标量化程度不足 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 无 |  | 无 | 无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响：保护宫廷金鱼、鲟鱼种质资源，为未来宫廷金鱼、鲟鱼的种业发展提供种质基础。 |  | ≥3年 | 为未来至少5年宫廷金鱼、鲟鱼的种业发展提供物质基础。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标（10） | 服务对象满意度标 | 水产原良种场和保种场满意度 |  | ≥90% | 对服务的对象开展满意度进行抽查，满意度为100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.7 |  |  |  |