附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 |  | 2021年市植保站科技展示基地运转经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市植物保护站 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李慧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-62373680 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 96.061 | 96.061 | 72.1889 |  | 10 | 75.14% |  | 7.51 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 96.061 | 96.061 | 72.1889 |  | — | 75.14% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 北京市植物保护站科技展示基地建有智能联栋温室5亩，日光温室10亩，春秋棚5亩，基地还建有病虫观测圃、检疫隔离网室、生物防治中心等农业设施，目前承担着北京市植保站植保新技术的展示、试验、示范及培训等多项职能。做好各项生产管理，为进一步提升北京市植物保护站基地运行保障水平，更规范更科学的实施基地的试验示范展示功能，基地通过公开招标方式引入专业的植保专业化服务进行全面委托管理运行，配合我站业务科室及在京各大科研院所完成农业科研工作。 |  |  |  |  |  | 2021年新型冠状病毒感染的肺炎疫情常态化，基地在采取有效措施切实做好疫情防控的同时，扎实推进试验工作。早部署、早行动，积极做好试验设备物资的保障工作；为试验人员划定专用育苗地；引导工人分时开展工作；配合相关业务科室开展工作，全面完成各类植保技术展示、试验、示范及培训工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 棚室生产面积 | 10亩 |  |  | 13亩 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 露地生产面积 | 60亩 |  |  | 72亩 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 科普宣传场次 | 10次 |  |  | 7次 | 5 | 3.5 |  | 疫情期间基地施行封闭管理 |  |
|  |  | 质量指标 | 正常运行 | 全面保障业务科室完成实验 |  |  | 全面保障业务科室完成实验 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 日常管理安全运行 | 全年日常管理安全运行,各类故障恢复正常时间不长于36小时 |  |  | 全年日常管理安全运行,各类故障恢复正常时间不长于24小时 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 6月底试验完成数量 | 9项 |  |  | 25项 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 年底试验完成数量 | 18项 |  |  | 62项 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 | 96.061万元 |  |  | 72.1889万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 土地租赁费 | 17.061万元 |  |  | 17.061万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 电费 | 22万元 |  |  | 7.756万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 水费 | 2万元 |  |  | 0.0099万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 劳务用工成本 | ≤55万元 |  |  | 47.362万元 | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 植保新技术的试验示范 | 按照“科学植保、公共植保、绿色植保”的理念，基地承担着北京市蔬菜、粮经作物的生态植保新技术的试验示范。 |  |  | 按照“科学植保、公共植保、绿色植保”的理念，基地承担着北京市蔬菜、粮经作物的生态植保新技术的试验示范。 | 6 | 5 |  | 效果资料量化程度不足 |  |
|  |  |  | 天敌生物的繁育与示范 | 基地在现有2个棚室及4亩地用于该项目，主要承担筛选、引进农林优质生物天敌资源；开展生物天敌的规模化繁育技术研究；建立商品化生产的质量标准、包装贮运标准和田间使用标准；依据农业生产结构和面积，不同作物病虫害发生测报信息，开展生物天敌田间应用协同配套技术研究，及田间应用效果示范展示等工作。 |  |  | 基地在现有2个棚室及4亩地用于该项目，主要承担筛选、引进农林优质生物天敌资源；开展生物天敌的规模化繁育技术研究；建立商品化生产的质量标准、包装贮运标准和田间使用标准；依据农业生产结构和面积，不同作物病虫害发生测报信息，开展生物天敌田间应用协同配套技术研究，及田间应用效果示范展示等工作。 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市及其他省级植物检疫部门提供的国外引种的隔离试种检疫工作 | 基地现有一个植物检疫隔离网室及8亩隔离试种区。北京市植物检疫隔离网室是农业部指定的全国5家植物检疫国外引种隔离试种点之一，分为隔离网室和露天隔离种植区两部分，承接北京市及其他省级植物检疫部门提供的国外引种的隔离试种检疫工作，具备植物疫情监测、评估国外引种疫情风险、植物检疫员业务培训、检疫性有害生物的科学研究等功能，每年承接国内外来基地检疫培训学习人员约200人次。 |  |  | 基地现有一个植物检疫隔离网室及8亩隔离试种区。北京市植物检疫隔离网室是农业部指定的全国5家植物检疫国外引种隔离试种点之一，分为隔离网室和露天隔离种植区两部分，承接北京市及其他省级植物检疫部门提供的国外引种的隔离试种检疫工作，具备植物疫情监测、评估国外引种疫情风险、植物检疫员业务培训、检疫性有害生物的科学研究等功能，全年承接国内外来基地检疫培训学习人员约60人次。 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 无 | 无 |  |  | 无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 开展技术交流合作 | 基地与农业部、中国农业大学、北京农学院、北京农林科学院等科研院所长期开展技术交流合作，培养储备新型植保人才。 |  |  | 基地继续与农业部、中国农业大学、北京农学院、北京农林科学院等科研院所开展技术交流合作，培养储备新型植保人才。 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 搭建植保公益服务平台 | 搭建集植保技术研发，试验示范，展示和培训为一体的都市型现代农业绿色植保公益服务平台。 |  |  | 继续搭建集植保技术研发，试验示范，展示和培训为一体的都市型现代农业绿色植保公益服务平台。 | 6 | 5 |  | 效果资料量化程度不足 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 试验人员及来访者满意度 | ≥90% |  |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.01 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。