附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022创新团队-景观休闲农业创新团队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农业技术推广站 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨林 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84635770 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 65.6284 |  | 10 |  | 65.63% |  | 6.56 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 | 100 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年度重点对北京市美丽休闲乡村开展调研并形成调研报告；引进适宜乡村景观营造新种类（品种）10个，筛选出适宜种类（品种）2个；开展景观营造技术研究；形成不同场景景观示范样板4个；开展技术培训2次200人次以上；从适配作物、适配种植器具及种植基质优化等基础层面开展技术研究，筛选出基础种植模块作物4种，筛选出基础种植器具2种，筛选出配套栽培基质组配1-2种，初步建立适用于休闲农业不同应用场景的模块化的基础种植单元；进而研发形成物资包和产品包各1个。 |  |  |  |  |  | 本年度重点对北京市美丽休闲乡村开展调研并形成调研报告1份；引进适宜乡村景观营造新种类（品种）12个，筛选出适宜种类（品种）3个；开展了景观营造技术研究；形成不同场景景观示范样板6个；开展技术培训3次线上及线下合计2500人次以上；从适配作物、适配种植器具及种植基质优化等基础层面开展技术研究，筛选出基础种植模块作物4种，筛选出基础种植器具2种，筛选出配套栽培基质组配2种，初步建立适用于休闲农业不同应用场景的模块化的基础种植单元；进而研发形成物资包和产品包各1个。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 筛选出配套栽培基质组配 |  |  | 1 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 筛选出适宜种类（品种） |  |  | 2 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 筛选出基础种植模块作物 |  |  | 4 | 4 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 筛选出基础种植模块器具 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 引进适宜乡村景观营造新种类（品种） |  |  | 10 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 对北京市美丽休闲乡村开展调研 |  |  | 形成调研报告 | 已形成调研报告 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成各项项目目标并通过验收 |  |  | 通过验收 | 各项指标已完成近期组织验收 | 10 |  | 5 |  | 4月刚完成各项工作,近期将组织验收 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成专利申报的时间 |  |  | 截至2022年12月底 | 12月底已申报 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成论文投稿的时间 |  |  | 截至2023年4月底 | 4月底前已完成论文投稿 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经费预算控制数 |  |  | 100万元 | 65.63万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | — | — | — |  | — |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 累计培训人数 |  |  | 200 | 2500 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展技术培训 |  |  | 2 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 不同场景景观示范样板 |  |  | 4 | 6 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 丰富产品种类，促进产业融合发展 |  |  | 形成物资包和产品包 | 形成物资包和产品包 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 92 | 93.5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.56 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。