项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年《美丽乡村》电视制作播出综合宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农业农村 宣传中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 熊涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62036895 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 120 |  | 120 | 120 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 120 |  | 120 | 120 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在北京广播电视台搭建《美丽乡村》电视栏目，每周一期，每期30分钟，及时准确解读强农惠农富农政策、分享新鲜经验、报道突出成就、宣传先进典型等，宣传京郊推进乡村振兴，结出丰硕成果的故事 |  |  |  |  |  | 顺利完成在北京广播电视台搭建开设《美丽乡村》栏目，每周1期、每期30分钟，发挥市级电视台的权威性和影响力，及时宣传新政策、新举措、新成果、新典型等，为具有首都特点的乡村振兴之路营造良好舆论氛围。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：节目期数 |  | ≥50期 |  | 51期 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：稿件自采率 |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：覆盖范围 |  | 13个涉农区 |  | 涉及13个涉农区 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：节目完成时间 |  | 120分钟/月 |  | 120分钟/月 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：每期成本 |  | ≤2.4万元 |  | ≤2.4万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目预算控制数 |  | ≤120万元 |  | ≤1120万元 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：持续宣传乡村振兴、三农工作 |  | 引导社会各界持续关注、支持和参与乡村振兴 |  | 以首都京郊三农工作为宣传内容，定期在北京广播电视台持续宣传首都乡村振兴。 | 10 |  | 9 |  | 社会效益资料量化较少 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：观众满意度 |  | ≥85% |  | 通过调查问卷调查，满意度达到90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |

项目负责人：                分管领导：