附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 乡村文化振兴示范项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业农村宣传中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王欣 | | | | | 联系电话 | | 13810209860 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.9 | 5.9 | | 5.9 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5.9 | 5.9 | | 5.9 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 乡村文化振兴项目主要内容是举办“聚焦美丽乡村”摄影大赛，通过用镜头记录乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，全面展示首都“三农”领域建设成果。具体做法是依托北京美丽乡村网站面向社会征稿（注册、登录、上传作品），年度目标为评选出100幅入选作品进行宣传展示，稿酬人民币500元（幅/组）。 | | | | | | 按时完成年度总体目标：完成100幅入选作品的评选工作并进行宣传展示，发放稿酬5万元，评委费0.6万，制作证书0.3万。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年赛作品 | | | 100幅 | 100幅 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 技术指标：每幅作品  上传不超过1000K；格式：JPG或者PNG | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 活动时间：摄影大赛5月分开始征稿；11月前完成年赛入选作品的评选工作。 | | | 11月 | 11月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制总额 | | | 5.9万元 | 5.9万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 反映时代精神，记录乡村振兴，社会影响力提升 | | | 优 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 参赛作者满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |