附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 京彩三农宣传综合项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农业农村宣传中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 熊涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62036895 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 162.4 | 162.4 |  | 162.39 |  | 10 |  | 99.9% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 162.4 | 162.4 |  | 162.39 |  | — |  | 99.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结合委局中心工作，搭建“互联网+三农”的宣传平台，三农新媒体与舆情监测平台及“科普+三农”宣传平台，进而构建“报、网、端、微”与科普基地宣传、科普讲堂、线下活动等内容相融合的宣传模式，以立体多维度的向农民宣传好三农政策和技术知识，向市民宣传好农村新面貌、农业新发展、农民新生活，向社会充分展现北京三农社会化服务形象，为更好宣传北京三农工作发挥积极作用。 |  |  |  |  |  | 政务新媒体全年发布量863条，美丽乡村视频、直播及公共号推广47次，举办线下扫描关注活动14次，新媒体信息编辑加工率、原创率≥90，视频直播推广、美丽乡村公众号及线下相关活动等粉丝数提升5.15万人次。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 网络媒体及政务新媒体全年发布量 |  |  | 1150 | 1237 | 10 |  | 10 |  | 374（网络媒体），863（政务新媒体） |  |
|  |  |  | 美丽乡村视频、直播及公共号推广 |  |  | 37次 | 47 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 举办线下扫描关注活动 |  |  | 20次 | 14 | 10 |  | 7 |  | 受疫情影响，线下扫描活动完成少于预期 |  |
|  |  |  | “三农”活动及进社区活动宣传 |  |  | 14次 | 14 | 10 |  | 10 |  | 受到疫情影响，部分活动于2023年5月底前完成 |  |
|  |  |  | 舆情监测报告 |  |  | 13期 | 13 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 网络媒体稿件、新媒体信息编辑加工率、原创率 |  |  | ≥90 | ≥90 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 视频直播推广、美丽乡村公众号及线下相关活动等粉丝数提升 |  |  | 4.96万人次 | 5.15万人次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年5月底前合同签订完成率 |  |  | 100% | 99% | 5 |  | 5 |  | 受疫情影响部分合同在2022年6月签订完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  |  | 162.4万元 | 162.39万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升市民、农民等受众对都市农业发展成果的认知，让市民了解和支持北京都市型现代农业建设，促进城乡一体化发展。 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 市民及农民满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |