附件2

项目支出绩效自评表

（   2022   年度）

| 项目名称 |  | 北京市农业农村宣传中心农民赛事项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农业农村宣传中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 毕墨玉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62351793 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 736856 | 642323.2 |  | 590260.17 |  | 10 |  | 80.11% |  | 8.01 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 736856 | 642323.2 |  | 590260.17 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 举办北京市第二十二届农民象棋赛一次，北京市农民乒乓球比赛一次，北京市美丽乡村健康跑比赛一次，北京市农民广场舞比赛一次，参加全国农民体育赛事活动3-4项，农民参与度70%以上，比赛效果共同提高，进度按照预定时间或提前完成 |  |  |  |  |  | 完成北京市第二十二届农民象棋赛；完成北京市农民乒乓球比赛；完成北京市农民广场舞比赛；完成第二届北京美丽乡村健康跑比赛准备工作；参加了全国美丽乡村健康跑比赛，组织人员参加全国农民跳绳培训一次 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办第二十二届农民象棋赛 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 举办农民乒乓球比赛 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 举办农民广场舞比赛 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 举办美丽乡村健康跑比赛 |  |  | 1次 | 0次 | 3 |  | 0 |  | 由于疫情原因暂停举办 |  |
|  |  |  | 参加全国农民比赛及培训 |  |  | 3项 | 2项 | 6 |  | 5 |  | 由于疫情原因 |  |
|  |  | 质量指标 | 普及率 |  |  | 60% | 60% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 农民参与度 |  |  | 70% | 70% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 比赛效果 |  |  | 70% | 70% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 农民健康指数 |  |  | 70% | 70% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 举办第二十二届农民象棋赛 |  |  | 8月 | 8月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 举办农民乒乓球比赛 |  |  | 7月 | 7月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 举办农民广场舞比赛 |  |  | 11月 | 11月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 举办美丽乡村健康跑比赛 |  |  | 12月 |  | 2 |  | 0 |  | 由于疫情原因暂停举办 |  |
|  |  |  | 参加全国农民比赛及培训 |  |  | 12月 | 12月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 农民民生影响力得到提升 | 农民民生影响力得到提升 | 30 |  | 29 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 农民满意度 |  |  | 农民满意度得到提升 | 农民满意度得到提升 | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.01 |  |  |  |