附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

| 项目名称 |  | 北京乡村振兴战略综合宣传项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农业农村宣传中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏秋芳、白璐 |  |  |  | 联系电话 |  | 82031897、62044255 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 121 | 121 | 121 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 121 | 121 | 121 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕“十四五”时期北京三农重点工作，在省（市）级广播电台及全国发行“三农”类重要报纸和北京市级主要报纸及其新媒体开设相关专栏或专题,《北京乡村振兴风景线》广播节目100期，《北京乡村振兴故事》广播节目50期，中央媒体宣传2篇，市级媒体宣传8篇，持续宣传我市乡村振兴发展及成果。 |  |  |  |  | 《北京乡村振兴风景线》广播节目103期，《北京乡村振兴故事》广播节目52期，中央媒体宣传3篇，市级媒体宣传2个整版，持续宣传我市乡村振兴发展及成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中央级纸媒宣传数量 |  | 2篇 | 3篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京乡村振兴故事》广播节目 |  | 50期/年 | 52期/年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京乡村振兴故事》广播节目 |  | 50期/年 | 52期/年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 《乡村振兴风景线》广播节目 |  | 100期/年 | 103期/年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 《乡村振兴风景线》新媒体宣传 |  | 50期/年 | 50期/年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 市级报纸媒体专版数量 |  | 8期/年（2个整版） | 2版/年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 媒体覆盖范围 |  | 13处 | 13处 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 稿件自采自编率 |  | 90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 《乡村振兴风景线》广播节目 |  | 200分钟/月 | 200分钟/月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京乡村振兴故事》广播节目 |  | 100分钟/月 | 100分钟/月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  | 121万元 | 121万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效宣传市委市政府支农惠农策方针、美丽乡村建设经验成果、都市型现代农业亮点、京郊旅游经济发展特色等内容，为首都乡村振兴提供积极有力的舆论支持。 |  | 完成 | 完成 | 30 |  | 29 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 观众满意度 |  | ≥85 | ≥85 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |  |