附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年新增耕地质量保护与建设技术试验与示范（第一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市耕地建设保护中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾小红 |  |  |  | 联系电话 | 010-82078441 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 90.0 | 90.0 | 87.6335 | 10 |  | 98.7% |  |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 88.8 | 88.8 | 87.6335 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标：（1）筛选建立新增耕地质量评价指标。重点研究建立不同类型新增耕地调查方法及布点规则，筛选新增耕地质量评价指标、阈值、权重等，建立典型新增耕地的评价指标。（2）建立不同类型新增耕地培肥改良技术模式。结合不同类型新增耕地在评价中发现的质量问题，开展土壤物理、化学、生物学性状的改良技术研究，建立适合的技术模式1-2种。（3）建立不同类型新增耕地培肥改良效果评价指标。结合以上改良模式，对培肥改良后的新增耕地开展效果评价工作，建立对应的评价指标，为今后效果评价工作提供参考。（4）开展质量提升技术示范。在全市选择典型地块，建立示范区4个，示范面积80亩。 |  |  |  |  | （1）筛选建立新增耕地质量评价指标。构建了四个一级指标、17个二级指标，土壤肥力水平、土壤清洁、基础设施、农田基础条件等四类。（2）建立不2种新增耕地培肥改良技术模式。针对有机质含量低的耕地，以生物质有机肥为主要技术配合其他技术实现质量提升；针对漏水漏肥耕地，以缓控施肥技术为主实现耕地养分有效供应质量提升。（3）建立复垦、复耕新增耕地培肥效果评价指标，开展中短期不同时间尺度评价工作，为今后效果评价工作提供参考。（4）开展质量提升技术示范。建立示范区9个，示范3类技术（有机肥类培肥技术、缓释肥培肥技术、微生物菌剂培肥技术）、6个产品累计示范395亩。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立新增耕地培肥改良技术模式 |  | 1-2种 | 生物碳有机肥、缓控肥等2种综合示范技术 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 建立示范区 |  | 4个 | 9个 |  | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 示范面积 |  | 80亩 | 示范面积395亩 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 筛选建立新增耕地评价指标 |  | 筛选新增耕地质量评价指标、权重等，建立典型新增耕地的评价指标 | 四个一级指标、17个二级指标，土壤肥力水平、土壤清洁、基础设施、农田基础条件等四类 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2022年1月—3月，开展项目论证，并设计方案； 2022年3月—6月，开展新增耕地质量调查与评价指标筛选，掌握主要障碍因素； 2022年6月—2022年10月，开展土壤培肥改良技术研究和效果评价，并开展退化耕地治理技术模式示范； 2022年10月-2022年12月，完成项目总结报告。 |  | 1 | 1月—3月，开展项目论证；3月—6月，开展调研和验证，初步建立新增耕地质量调查与评价指标； 6月—10月，开展生物质有机肥、缓控肥等技术研究和效果评价，开展耕地治理技术模式示范； 10月-12月，完成项目年度报告。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制预算数 |  | 88.8万 | 87.6万 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为新增耕地质量评价、培肥、改良提供可借鉴依据，是全市“田长制”工作的重要组成部分 |  | ≥90% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 |  | ≥95% | 100% |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.8 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。