附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年耕地质量评价与有机肥推广效果监测 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市耕地建设保护中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 贾小红 | | | | | 联系电话 | | 82078441 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 128 | | 126.365 | 125.81108 | | 10 | | 99.56% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 128 | | 126.365 | 125.81108 | | — | | 99.56% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、完成300个点调查、采样、测试；2、开展肥料质量不定期抽检50个；3、在全市建立粮田、菜田耕地质量提升与有机肥替代化肥效果监测点45个，完成主要作物有机肥替代化肥效果评价试验8个，探索适宜不同区域、不同作物的有机肥替代化肥技术模式；4、形成全市有机肥替代化肥总体评价报告1份；5、建立有机肥替代化肥技术示范点5个，示范面积500亩。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查、采样 | | 300个 | | 300个 | 10 | | 10 | |  | |
| 开展肥料抽检 | | 50个 | | 50个 | 5 | | 5 | |  | |
| 建立效果监测点 | | 45个 | | 45个 | 5 | | 5 | |  | |
| 开展有机肥替代效果试验 | | 8个 | | 8个 | 5 | | 5 | |  | |
| 建立有机肥替代示范点 | | 500亩 | | 已完成，粮田300亩，菜田200亩 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 完成全市耕地质量提升与有机肥替代化肥总体评价 | | 形成总体评价报告一份 | | 完成全市耕地质量提升与有机肥替代化肥总体评价 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 1年 | | 2022年1月—2022年3月：开展调查、测试，肥料质量抽检准备工作；2022年4月—2022年6月：开展肥料抽检工作，建立效果评价监测点，开展有机肥替代化肥效果评价及试验；2022年6月-2022年10月：开展效果评价、测算，开展减量效果评价及示范工作；2022年11月-2022年12月形成总结报告，汇报验收。 | | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 控制预算数 | | 不超过128万元 | | 财政审减1.635万元，实际财政拨款126.365万元，全年成本支出125.81108万元，资金支出率99.56%。 | 5 | | 5 | |  | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 带动农户开展有机肥替代化肥，促进京郊耕地质量提升与化肥减量工作开展 | | 通过使用有机肥促进化肥减量，提升耕地质量，土壤有机质平均提高1.8g/kg；平均化肥减量（纯养分）5.4kg/亩。 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 满意度 | | 95%以上 | | 全市平均满意度达99%以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.9 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。