## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022 年度）
项目名称 |  | 政策性农业保险绩效服务管理
主管部门 |  | 市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市农业农村局
项目负责人 |  | 陈骥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83560200
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 97 | 97 |  | 91.8 |  | 10 |  | 94.64% |  | 9.4639
|  | 其中：当年财政 |  | 97 | 97 |  | 91.8 |  | — |  |  |  | —
拨款
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实施政策性农业保险绩效管理，对政策性农业保险险种、农业保险承保机构开展绩效评价，进一步规范政策性农业保险管理，督促保险机构提升农业保险服务质量，提高财政资金使用效益，推动农业保险高质量发展。 | [5 empty] | 1.对全市现行58个政策性农业保险产品开展评估，针对有条件转为商业化运行的险种提出建议，节约了财政资金，进一步提高了政府资金使用效率。 2.对全市7家开展政策性农业保险业务的保险机构绩效评价，提出承保机构存在的不足并提供改进建议，促进保险机构进一步提高服务质量。 3.结合政策性农业保险险种评估和政策性农业保险承保机构绩效考核评价工作情况，梳理北京市农业保险高质量发展成效，对比农业保险工作先进做法，为北京市推动农业保险高质量发展提供可行性建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进
[6 empty] | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实施政策性农业保险险种评估数量 |  |  | 58个 | 58 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：开展绩效评价保险机构数量 |  |  | 7个 | 7个 | 10 |  | 10
|  |  | 指标3：形成绩效评价报告 |  |  | ≥2个 | 2个 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：绩效报告符合政策要求率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目总体预算控制金额 |  |  | 不超过预算批复金额 | 100% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 | 指标1：进一步规范农业保险管理，提高财政资金使用效益 |  |  | 效果明显 | 对全市现行政策性农业保险产品开展评估，针对有条件转为商业化运行的险种提出建议，节约了财政资金，进一步提高了政府资金使用效率 | 10 |  | 8 |  | 对险种保障程度方面的研究有待进一步加强
|  | 可持续影响指标 | 指标1：督促保险机构提高绩效意识，不断提高农业保险服务质量 |  |  | 效果明显 | 对开展政策性农业保险业务的保险机构绩效评价，提出承保机构存在的不足并提供改进建议，促进保险机构进一步提高服务质量。 | 10 |  | 8 |  | 加强绩效结果应用，督保险机构切实增强绩效意识，不断提高服务质量
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：项目单位满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5