附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022T000000444995-乡村产业提升项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业农村局产业发展处 | | | | |
| 项目负责人 | | 傅海鹏 | | | | | 联系电话 | | 82031833 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 184 | 184 | | 184 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 184 | 184 | | 184 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成北京乡村特色产业、休闲农业、农业产业化和市级以上重点龙头企业、农业社会化服务及农村创新创业、农业文化遗产的监测分析，掌握动态情况；落实休闲农业“十百千万”畅游行动深入推进，农业产业化龙头企业服务保障能力提升，农业文化遗产挖掘与传承工作，提升北京乡村产业发展质量；完成乡村产业发展重点工作督导，保障相关工作顺利开展。 | | | | | | 完成了北京乡村特色产业、休闲农业、农业产业化和市级以上重点龙头企业、农业社会化服务及农村创新创业、农业文化遗产的监测分析等5套监测报告；开展休闲农业“十百千万”畅游行动市级活动4次，农业产业化龙头企业三种能力提升活动2次，持续推进农业文化遗产挖掘与传承，促进北京乡村产业提升质量和相关工作顺利开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村特色产业监测报告 | | | =1套 | =1套 | 5 | | 5 | | — | |
| 休闲农业监测报告 | | | =1套 | =1套 | 5 | | 5 | | — | |
| 农业产业化重点龙头企业发展情况报告 | | | =1套 | =1套 | 5 | | 5 | | — | |
| 农业社会化服务及农村创新创业监测报告 | | | =1套 | =1套 | 5 | | 5 | | — | |
| 农业文化遗产监测报告 | | | =1套 | =1套 | 5 | | 5 | | — | |
| “十百千万”畅游行动 | | | ≥3次 | =4次 | 5 | | 5 | | — | |
| 农业产业化龙头企业三种能力提升 | | | ≥2次 | =2次 | 5 | | 5 | | — | |
| 质量指标 | 达到中央及北京市监测要求报告数量 | | | ＞5套 | ＞5套 | 5 | | 5 | | — | |
| 休闲农业影响力 | | | ＞5家 | ＞5家 | 5 | | 5 | | — | |
| 时效指标 | 2022年12月底前项目完成及时率 | | | =100% | =100% | 5 | | 5 | | — | |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | | | ≤184万元 | 184万元 | 10 | | 10 | | — | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推进乡村产业提质增效促进乡村产业振兴 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 14 | | — | |
| 可持续影响指标 | 示范带动相关产业持续健康发展 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 14 | | — | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 相关产业参与主体满意度 | | | ≥80% | 95% | 10 | | 10 | | — | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。