附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 粮食蔬菜生产发展保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农业农村局种植业管理处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵朔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82031840 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 133.2006 | 133.2006 |  | 133.2006 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 133.2006 | 133.2006 |  | 133.2006 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.针对耕地地力补贴发放情况，通过实地访谈、资料检查及问卷调查，核实补贴发放程序、信息公开、农户满意度等情况，建立全市耕地地力保护补贴发放台账。 2.根据全市下达的农业领域“留白增绿”核查地块图斑任务，每月联合区级农业农村部门、乡镇对相关地块进行现场核查验收，并对2021年已实施地块进行抽查。 3.以全市十余个万亩蔬菜生产镇和百余个蔬菜生产村为重点，现场踏勘了解全市19.4万栋、17.5万亩设施农业生产情况，发现闲置设施并建立台账系统。对台账系统中复种的农业设施进行销账核查。 4.对各区蔬菜及设施农业生产情况进行监测评价与年度评估；对各区上报的以奖代补奖补项目实施方案进行备案审查；调查设施农业生产经营主体，建立设施农业生产经营主体名录。 5.对高效设施农业项目实施方案开展专业评审并跟踪，对各区高效设施农业项目财政奖补情况开展专业评审验收，专业指导各区开展高效设施园区规划。 6.开展2022年重大植物疫情应急演练，并组织专家开展重大植物疫情修订研讨。 |  |  |  |  |  | 全部完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成各类检查、督查、评审的次数 |  |  | ≥30次 | ≥30次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成蔬菜、设施农业、高效设施农业等产业监测评价报告 |  |  | ≥3部 | 3部 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：完成跟踪督查、核查、评审工作报告 |  |  | ≥6部 | 6部 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：开展重大植物疫情应急演练次数 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：制作2022年重大植物疫情应急演练宣传片DVD光盘 |  |  | 100张 | 100张 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：组织专家研讨修订北京市突发重大植物疫情应急预案次数 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：数据真实可靠，能够反映真实工作情况 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：研究报告能够为工作发展提供有效支撑 |  |  | 优 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：全部任务完成 |  |  | 12月 | 12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目的预算控制总额 |  |  | 133.2006 | 133.2006 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：促进粮食蔬菜产业发展 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：促进闲置设施利用 |  |  | 优 | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：留白增绿地块管控率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：项目委托单位对成果的满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。