项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年增殖放流监理和生态效果评估项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 畜牧渔业处 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张毅良 |  |  |  | 联系电话 | 82031920 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52.488 | 52.488 | 52.328 | 10 | 99.7% | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 52.488 | 52.488 | 52.328 | — | 99.7% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 规范增殖放流项目管理，科学组织增殖放流活动，保证农业农村部下达的年度增殖放流任务圆满完成。 |  |  |  |  | 形成“基础调查清楚、放流过程规范、执法监管严格、效果评价科学”的工作机制，圆满完成农业农村部下达的年度增殖放流任务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：监理供苗单位数量，监理放流水域面积 |  | 4家，30万亩 | 4家，30万亩 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：采集、检测生物样本数量 |  | 556个 | 556个 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：监理所有供苗单位规范实施增殖放流 |  | 100% | 100% | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 指标2：放流生态效果评价 |  | 完成6项技术指标分析 | 100% | 10 | 9 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成增殖放流监理报告 |  | 12月底 | 12月 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：完成增殖放流效果评估报告 |  | 12月底 | 12月 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目资金总预算控制在 |  | 52.488万元 | 52.328万元 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2：资金使用无违规违纪问题 |  | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：放流监理年度任务完成率 |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 指标2：生态效果评价年度任务完成率 |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：增殖放流项目参与单位满意度 |  | 80% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 97.97 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标原因及拟采取措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。