附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022生态建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 生态建设处 | | | | |
| 项目负责人 | | 李文超 | | | | | 联系电话 | | 82031953 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 99.13 | 99.11 | | 99.11 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 99.13 | 99.11 | | 99.11 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.委托开展农业环境保护工作任务指标完成情况第三方核验评估。委托第三方核查和评价2022年农业环境保护与国家农业绿色发展先行区创建各项工作效果，并与国家考核、市政府要求和相关年度目标进行比对，总结成功经验并分析问题，提出工作建议。2.委托专业研究团队开展北京市农业农村低碳技术研究，重点研究梳理适合北京实际的农业农村低碳发展技术，开展农业碳汇及碳源测算评价体系研究，对北京市农业农村低碳绿色发展有关路径和措施提出意见建议。3.委托专业研究团队深入研究生态沟域生态服务价值及重要作用，提出北京生态沟域生态价值的评价方法、实施机制和政策建议。4.委托专业研究团队对2022年生态沟域重点建设项目和新一轮山区农民搬迁工作任务指标完成情况及工程效果进行全面检查，总结成功经验并分析问题，提出工作建议。 | | | | | | 1.完成农业环境保护工作任务指标完成情况第三方核验评估，总结成功经验并分析问题，提出工作建议。2.完成了北京市农业农村低碳技术研究，对北京市农业农村低碳绿色发展有关路径和措施提出意见建议。3.完成了生态沟域生态服务价值调查研究，提出北京生态沟域生态价值的评价方法、实施机制和政策建议。4.完成2022年生态沟域重点建设项目和新一轮山区农民搬迁工作任务指标完成情况及工程效果检查，总结成功经验并分析问题，提出工作建议。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托专业研究团队对2022年生态沟域重点建设项目和新一轮山区农民搬迁工作任务指标完成情况及工程效果的成果报告 | | | ≧1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 委托专业研究团队深入研究生态沟域生态服务价值及重要作用的成果报告 | | | ≥1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 委托开展农业环境保护工作任务指标完成情况第三方核验评估 | | | ≥1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 委托专业研究团队开展北京市农业农村低碳技术研究报告 | | | ≧1 | 1 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 对研究内容全面调研，相关数据、信息真实、准确，报告有情况、有问题、有建议，按时保质保量完成报告。 | | | 好坏 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 所有筹备工作及研究报告于2022年底前完成。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | ≦99.13万元 | 99.11万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 分析总结山区转型发展的经验做法，将生态沟域建设作为山区生态产品价值实现的主要抓手，提升山区生态保护和绿色发展的经济效益。 | | | 好坏 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 总结生态沟域建设、山区农民搬迁典型 | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升全市农业生态环境保护工作水平，推动农业农村绿色发展 | | | 好坏 | 好 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 基层部门满意度 | | | ＞95% | ＞95% | 5 | | 5 | |  | |
| 组织满意度 | | | ＞95% | ＞95% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。