附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市动物无害化处理项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市财政局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业农村局 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘孟超 | | | | | 联系电话 | | 82031987 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3243 | 3243 | | 3243 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 3243 | 3243 | | 3243 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过开展覆盖全市（暂除顺义区）收集暂存需无害化处理的动物及动物产品收运和处理工作，从而确保各区收集暂存需无害化处理的动物及动物产品全面按要求及时进行无害化处理，不进入流通环节，不造成二次污染。 | | | | | | 完成了全市（1-7月不含顺义区）收集的需处理的动物及动物产品的及时收运和处理。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：覆盖范围（区） | | | ≥15个 | 16个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：各区（暂除顺义外）收集暂存需无害化处理的动物及动物产品得到及时的收运和处理，收运和处理率 | | | 100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2：动物及动物产品无害化处理符合相关技术标准 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：按照项目月度实际处理数量于次月发放服务经费，经费发放的及时率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 | | | 3243万元 | 3243万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：确保各区收集暂存需无害化处理的动物及动物产品全面按要求进行无害化处理，不进入流通环节。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：确保各区收集暂存需无害化处理的动物及动物产品全面按要求进行无害化处理，不造成二次污染。 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：养殖场（小区、户）等单位满意程度 | | | ≥80% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。