项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年中央增殖放流补助经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 畜牧渔业处 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张毅良 |  |  |  | 联系电话 | 82031920 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 201 | 201 | 200.575 | 10 | 99.8% | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 201 | 201 | 200.575 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 水域生态环境得到改善，渔业种群资源加快恢复。 |  |  |  |  | 水域生态环境得到改善，重要饮用水源水质保持了二类水以上标准；渔业资源增加，捕捞产量比上年度增长大于2%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：省级以上增殖放流活动举办次数 |  | ≥1 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2：增殖放流规模 |  | ≥152万尾 | 154万尾 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：增殖放流经济物种放流经检验检疫的批次比例 |  | 90% | 93% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目实施完成时限 |  | 12月底 | 11月1日前 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目资金总预算控制在 |  | 201 | 200.575 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：重要经济物种放流资源贡献率 |  | ≥2% | 2% | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：增殖放流区域内抽样调查满意度 |  | 80% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  |  | 98.98 |  |