项目支出绩效自评表

（2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农村改革项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 农村合作经济指导处 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹洁 | | | | | 联系电话 | | 62013534 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 115.24 | 112.05 | | 112.05 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 115.24 | 112.05 | | 112.05 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.按照农业农村部统一部署要求，组织做好农村集体资产年度清查工作；强化农经审计监督，开展村级公益事业专项补助资金审计复核；  2.指导各区做好农村集体经济组织登记赋码工作，向农村集体经济组织颁发登记证书。  3.委托第三方机构对2021年消除薄弱的200个左右集体经济薄弱村工作完成情况进行评价,总结成功经验并推广，进一步促进村级集体经济发展壮大。 | | | | | | 1.完成农村集体资产年度清查、村级公益事业专项补助资金审计复核工作，形成清查工作报告、复核报告。  2.印制农村集体经济组织登记证3000册。  3.完成283个集体经济薄弱村评价,逐区形成评价报告，总结一批典型案例。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作报告 | | | ≥23份 | 25份 | 15 | | 15 | | - | |
| 质量指标 | 工作报告通过审查率 | | | =100% | 100% | 15 | | 15 | | - | |
| 时效指标 | 项目完成日期 | | | ≤1年 | 2022年底前 | 15 | | 15 | | - | |
| 成本指标 | 项目预算控制总额 | | | ≤115.24万元 | 112.05万元 | 15 | | 15 | | - | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 农村集体经济发展壮大 | | | 定性：优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | | - | |
| 社会效益  指标 | 加强农村集体资产管理 | | | 定性：优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | | - | |
| 可持续影响指标 | 促进集体经济薄弱村可持续发展 | | | 定性：优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | | - | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 集体经济薄弱村满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | | 10 | | - | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | | - | |