附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 项目管理评审论证经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 计划财务处 | | | | |
| 项目负责人 | | 陈海龙 | | | | | 联系电话 | | 83978461 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 37.6 | 37.6 | | 4.655 | | 10 | | 12.38% | | 1.23 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 37.6 | 37.6 | | 4.655 | | — | | 12.38% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京市农业建设项目专项检查工作，需要专项检查项目10个，可行性研究报告评估项目8个，初步设计与概算评估项目5个；主要对重大项目进行前期论证工作项目2 个。 | | | | | | 完成评专项检查项目10个，评估初步设计与概算项目1个。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专项检查项目 | | | 10个 | 10 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：可行性研究报告评估项目 | | | 8个 | 0 | 5 | | 1 | | 受到新冠疫情影响，2022年未有新增项目。 | |
| 指标3：初步设计与概算评估项目 | | | 5个 | 1 | 5 | | 3 | | 新冠疫情影响。 | |
| 指标4：重大项目进行前期论证工作项目 | | | 2个 | 0 | 5 | | 2.5 | | 受到新冠疫情影响，未发生。 | |
| 质量指标 | 指标1：质量达到相关规定要求率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2022年12月31日前项目完成率 | | | 100% | 44% | 10 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算控制总额 | | | ≤40万元 | 4.66万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：通过进行农业建设项目进行专项检查，提升项目质量，达到相关规定要求。 | | | 优良中低差 | 优 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：部门满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 80.73 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。