附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 观赏鱼种质创制和品种选育联合攻关项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农业农村局种业管理处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许赞焕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82078452 |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 658.4902 | 658.4902 |  |  | 381.0952 | 10 | 57.9% | 5.79 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 554.79 | 554.79 |  |  | 277.395 | — | 50% | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | — | 0 | — |  |
|  |  | 其他资金-自筹资金 |  | 103.7002 | 103.7002 |  |  | 103.7002 | — | 100% | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 主要技术指标： 1、形成1套电子芯片标记技术； 2、重点组建宫廷金鱼家系3个，通过人工繁殖技术，获得3个家系F1代； 3、采用高通量测序技术，建立亲本基因组和转录组数据库6个，筛选亲本SNP标记； 4、构建金鱼基因组选择数据分析系统基本模型，完成初级建模工作，为下一阶段品种分析，建立参考群体打基础。 5、创制抗病力强、生长速度快、耐应激的锦鲤新育种材料1个、100尾，生产苗种5000尾以上； 应用技术标： 1、提纯复壮金鱼品种2个，示范推广养殖面积15亩，其中龙睛金鱼5亩，100万尾；狮头金鱼10亩，200万尾； 2、建立观赏鱼试验示范点1个（北京御锦堂观赏鱼有限公司）；养殖示范推广面积150亩以上（红白50亩，500万尾；白底三色50亩，500万尾；墨底三色50亩，500万尾； 农民增收及产业发展指标 1、示范点亩平均增收1000元以上，增幅10%以上； 2、通过示范推广，宣传引领，提高北京地区优质观赏鱼养殖3、3、每年度开展项目研讨、成果交流或行业交流活动1次以上，开展联合攻关项目成果宣传活动1次以上。覆盖率5%以上，市场占有率达3%以上。 |  |  |  |  |  | 主要技术指标 1、形成了1套PIT锦鲤电子芯片标记技术，标记150尾； 2、宫廷金鱼家系9个、群体9个，进行人工繁殖，筛选优异家系3个、优异群体3个，获得9个家系F1代共计3.3万尾； 3、采用高通量测序技术，建立3种亲本基因组和转录组数据库6个，筛选获得新转录本8345个，筛选亲本SNP标记共计158496个； 4、构建完成了金鱼基因组选择数据分析系统基本模型，为下一阶段品种分析，建立参考群体打基础。 5、通过杂交选育，创制抗病力强、生长速度快、耐应激的锦鲤新育种材料1个（红白锦鲤×珍珠银鳞锦鲤）、100尾，生产苗种8430尾； 应用规模指标 1、提纯复壮金鱼龙睛和狮头品种2个，示范推广养殖面积16.7亩，其中龙睛金鱼6.7亩，100万尾；狮头金鱼10亩，200万尾； 2、在北京御锦堂观赏鱼有限公司建立锦鲤试验示范点1个；北京养殖示范推广面积170亩，苗种1020万尾。 农民增收及产业发展指标 1、锦鲤养殖示范点亩平均收益4.9万元，增幅15.56%； 2、通过示范推广，宣传引领，提高北京地区优质观赏鱼养殖覆盖率5.4%，市场占有率达3.2%； 3、全年开展项目研讨、成果交流或行业交流活动4次，开展了联合攻关项目成果宣传活动4次。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：宫廷金鱼家系 |  |  | 3个 | 3个 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：亲本基因组数据库 |  |  | 3个 | 3个 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标2：亲本转录组数据库 |  |  | 3个 | 3个 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标4：锦鲤杂交品种 |  |  | 1个 | 1个 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标5：具抗病力强、生长速度快和耐应激锦鲤育种材料 |  |  | 100尾 | 100尾 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标6：生产抗病力强、生长速度快和耐应激锦鲤苗种 |  |  | 5000尾 | 5000尾 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 指标7：提纯复壮金鱼品种 |  |  | 2个 | 2个 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标8：示范推广金鱼品种数量 |  |  | 2个 | 2个 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 指标9：示范推广锦鲤品种数量 |  |  | 3个 | 3个 |  | 2.5 | 2.5 |  |  |
|  |  |  | 指标10：示范推广养殖面积 |  |  | 165亩 | 186.7亩 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标11:示范推广品种数量 |  |  | 500万尾 | 1320万尾 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标12：观赏鱼试验示范点 |  |  | 1个 | 1个 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标13：项目研讨、成果交流或行业交流活动 |  |  | 1次 | 1次 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标14：联合攻关项目成果宣传活动 |  |  | 1次 | 1次 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：金鱼基因组选择数据分析系统 |  |  | 基本模型 | 基本模型 |  | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 指标2：锦鲤电子芯片标记技术 |  |  | 1套 | 1套 |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成年度各项任务 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：财政资金成本 |  |  | 554.79万元没 | 277.395万元 |  | 4 | 1.8 | 在过程审计中发现项目存在财务和内控制度不健全、财务核算不规范、项目过程各资料缺失等问题，所以暂停了后期项目的执行。 |  |
|  |  |  | 指标2：金鱼和锦鲤科学育种、新种质创制技术 |  |  | 有效提高 | 有效提高 |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：示范点亩平均增收 |  |  | 1000元 | 1000元 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：提高北京优质金鱼和锦鲤覆盖率 |  |  | 5% | 5% |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  |  | 指标2：提高北京优质观赏鱼市场占有率 |  |  | 3% | 3% |  | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：土地和水资源的利用 |  |  | 有效提高 | 有效提高 |  | 4 | 2 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：种业联合攻关政策可持续性 |  |  | 3年 | 1年 |  | 6 | 4 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：示范点应用满意度 |  |  | 90% | 90% |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 87.59 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。