附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 2022年美丽休闲乡村典型打造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市农业农村局产业发展处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82031833 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 97 | 97 |  | 96.9585 |  | 10 |  | 99.96% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 97 | 97 |  | 96.9585 |  | — |  | 99.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展20个美丽休闲乡村典型案例打造，完成20套美丽休闲乡村与周边景区资源联动实施方案；完成20个美丽休闲乡村与周边景区资源合作对接物料设计制作；发起“推介我们这个村”的线上活动，遴选培育各村新媒体传播带头人，并对其进行新媒体视频传播及运营的线上指导，保障相关工作顺利开展。 |  |  |  |  |  | 开展20个美丽休闲乡村典型案例打造，完成20套美丽休闲乡村与周边景区资源联动实施方案；完成20个美丽休闲乡村与周边景区资源合作对接物料设计制作；发起“推介我们这个村”的线上活动，遴选培育20个村新媒体传播带头人，并对其开展新媒体视频传播及运营的线上指导，保障相关工作顺利开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 美丽休闲乡村与周边景区资源联动实施方案 |  |  | =20套 | =20套 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 20个美丽休闲乡村传播主题的策划打造，并形成可传播的品牌标语 |  |  | =20套 | =20套 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 梳理并提炼20个美丽休闲乡村京华乡韵核心产品/服务的特色卖点 |  |  | =20套 | =20套 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 美丽休闲乡村与周边景区资源联动的展示窗口设计方案 |  |  | =20套 | =20套 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 20个美丽休闲乡村新媒体矩阵指导建立 |  |  | =20套 | =20套 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | <2022年 | <2022年 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 推动乡村产业提质增效，促进乡村产业振兴 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 示范带动相关产业持续健康发展 |  |  | 优良中低差 | 优 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 |  |  | ≤97万元 | 96.9585万元 | 10 |  | 10 |  | — |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。