附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市农业农业局接诉即办工作运行保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字农业农村促进中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高晓红 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64866025 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 186.6 | 135.45 |  | 123.4 |  | 10 |  | 91.1 |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 186.6 | 135.45 |  | 123.4 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年北京市农业农业局接诉即办工作运行保障项目主要支撑12345热线市农业农村局分中心“接诉即办”（北京市12316三农服务热线）相关业务开展。 |  |  |  |  |  | 2022年北京市农业农业局接诉即办工作运行保障项目主要支撑12345热线市农业农村局分中心“接诉即办”（北京市12316三农服务热线）相关业务开展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：接听、分转、处理、回复涉农投诉、咨询来电 |  |  | ≥600件 | 524件 | 5 |  | 4.36 |  | 12345热线转派的委局诉求量下降量 |  |
|  |  |  | 指标2：周报、月报、半年报、年报 |  |  | ≥66篇 | 69篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：专家咨询解答数量 |  |  | ≥1200 | 0 | 2 |  | 0 |  | 12316热线并入12345热线后由12345热线统一接听、转办，全年并未收到12345转派需专家解答的工单，预算资金全额退回财政，2023年不在申报此项目预算 |  |
|  |  |  | 指标4：租用30B+D电话线路 |  |  | ＝1条 | 1条 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：12345市民热线数据信息分析处理基础数据 |  |  | ≥364000条 | 449496条 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：市政务服务局接诉即办响应率、解决率、满意率考评 |  |  | ≥80% | 99.14% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：专家解答咨询准确率、满意率 |  |  | ≥80% | 0 | 2 |  | 0 |  | 12316热线并入12345热线后由12345热线统一接听、转办，全年并未收到12345转派需专家解答的工单，预算资金全额退回财政，2023年不在申报此项目预算 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：12345市民热线数据信息分析处理基础数据 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：接听、分转、处理、回复涉农投诉、咨询来电 |  |  | =12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：租用30B+D电话线路 |  |  | ＝1条 | 1条 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：专家咨询解答 |  |  | =12月 | 0 | 2 |  | 0 |  | 12316热线并入12345热线后由12345热线统一接听、转办，全年并未收到12345转派需专家解答的工单，预算资金全额退回财政，2023年不在申报此项目预算 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | ≤186.6万元 | 123.40万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：扩大委局接诉即办分中心市民心中的认知度，不断增强服务意识,提高政策影响力。 |  |  | 定性（优良中低差） | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：持续为农民挽回经济损失，保护农民的合法权益；提高农（市）民的农业种养殖技术和法律法规意识。 |  |  | 定性（优良中低差） | 优 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：接诉即办回访考核满意率 |  |  | ≥80% | 98.67% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.36 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。