附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 数字农业农村技术推广项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市数字农业农村促进中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 芦天罡 | | | | | 联系电话 | | 64866043 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 43 | 43 | | 42.56 | | 10 | | 98.97% | | 9.89 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 43 | 43 | | 42.56 | | — | | 98.97% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 选取北京市具有代表性的2种作物，按照两个茬口、两个标准，合计制定种植技术规范8套，并把他们做成视频教学短视频，集成到产销综合服务门户，依据生产者的种植状态，定制化的推送相对应的操作视频等技术指导，提升生产者的种植水平。 | | | | | | 选取北京市具有代表性的2种作物樱桃番茄和散叶生菜，进行全程种植规范的可视化制作，包含可视化视频录制、剪辑、图片制作等，累计95分钟，共形成 8 套可视化种植规范，集成应用到北京市种植业综合管理服务云平台中，进行个性化推送和服务，提高设施蔬菜生产管理水平。 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：制订数字化种植标准的作物数量2个 | | | 2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：制订数字化种植标准8套 | | | 8套 | 8套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：所有视频总时长不得少于90分钟 | | | >90分钟 | 95分钟 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：种植标准覆盖农艺、植保、土壤、营养、环境、墒情六方面的生产要素 | | | 六方面生产要素 | 六方面生产要素 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成作物的选型，完成合作单位的遴选 | | | <4月 | 已完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标2：完成作物种植规范，并制定详细的拍摄计划 | | | <6月 | 已完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：完成种植视频的拍摄任务，并与产销平台进行对接 | | | 7-12月 | 已完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 指标4：完成项目验收 | | | 12月前 | 已完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目总成本≤43万元，按预算具体构成明细控制 | | | <43万 | 共支出42.56万元 | 4 | | 3 | | 企业竞争性磋商后，委托项目服务费由原计划40万节省至39.64万元 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提升生产者的种植水平，进而提升农产品产量和质量 | | | 优良中低差 | 本项目制作了全程种植规范视频合计90分钟，生产者通过观看视频，了解樱桃番茄和散叶生菜的科学种植方法，可以提升生产者种植 水平，保障农产品产量和质量。 | 10 | | 8 | | 视频观看频次有待提升，因此，本项指标未达到满分。 | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为生产者提供定制种植服务，提升农技咨询的效率 | | | 优良中低差 | 将樱桃番茄和散叶生菜全程种植规范视频，集成应用到北京市种植业综合管理服务云平台中，能够针对农业园区、农户的生产情况、农技需求、天气情况进行个性化推送和服务，提高设施蔬菜生产管理水平 | 10 | | 8 | | 由于北京市种植业综合管理服务云平台上线不久，视频观看频次有待提升，还需要很多工作要开展。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：农业生产者服务满意度≥80% | | | ≥80% | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.89 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。