附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 北京市参加第二十届中国国际农产品交易会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字农业农村促进中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李征 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64866148 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 147.436 | 92.706 |  | 84.238 |  | 10 |  | 90.9% |  | 9.09 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 147.436 | 92.706 |  | 84.238 |  | — |  | 90.9% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1：通过该项目，积极宣传北京都市型现代农业最新成果，特别是北京农业在“生产、生活、生态、示范”方面的功能。 2：推动北京涉农企业与兄弟省市及国际知名农业企业相互交流，促进北京优质农产品推广与销售，达到了“展示成果、推动交流、促进贸易 ”目的。 3：推进北京农业品牌建设，扩大北京农业的影响力，带动北京涉农企业发展壮大，促进农民增收致富。 |  |  |  |  |  | 1：通过该项目，积极了宣传北京都市型现代农业最新成果，特别是北京农业在“生产、生活、生态、示范”方面的功能。 2：推动北京涉农企业与兄弟省市及国际知名农业企业相互交流，促进北京优质农产品推广与销售，达到了“展示成果、推动交流、促进贸易 ”目的。 3：推进北京农业品牌建设，扩大北京农业的影响力，带动北京涉农企业发展壮大，促进农民增收致富。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：为参展企业提供特装展示 |  |  | ≥500平方米 | 561平方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：宣传画册、宣传展板等设计制作 |  |  | 2项 | 2项 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：安排企业参展 |  |  | ≥45家 | 47家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：特装搭建安全度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：宣传内容健康适用 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 当年完成度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 92.706 | 84.238 | 10 |  | 9.09 |  | 因疫情影响，只有5名工作人员先后前往现场保障参展工作，导致4.518万元差旅费未支出，特装搭建磋商结余资金2.025万元，减少线下会议材料印制，印刷费剩余1.125万元。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 展会现场贸易额 |  |  | ≥5000万 | 5000万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：推动各省市涉农企业相互交流，促进优质农产品推 广 |  |  | 优良中低差 | 中 | 10 |  | 7 |  | 因疫情营销，各省市参展人员减少，推介、交流活动减少 |  |
|  |  |  | 指标2：推介扶持一批中小型农业企业(专业合作社)参展 |  |  | ≥10家 | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 参展企业满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 8 |  | 因疫情原因，观展人数减少，展会整体效果受到影响 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.18 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。