附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | “北京优农”品牌服务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市数字农业农村促进中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李征 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64866148 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 92 | 75 |  | 72.3 |  | 10 |  | 96.4% |  | 9.64 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 92 | 75 |  | 72.3 |  | — |  | 96.4% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.为落实国家相关战略工作部署，引导支持北京优质农产品企业进行品牌化建设，推动实施农业生产“三品一标”，加强产销衔接，增加优质农产品供给，满足人民日益增长的消费需求，促进农业产业融合、绿色发展、创新升级。 2.为落实北京市委、市政府及委局关于推动我市农业品牌发展的相关部署，建立“北京优农，品牌目录，培育提升品牌价值，提升北京农业品牌的整体影响力和竞争力，创响一批国际有名、国内知名的农产品品牌，促进农业增效、农民增收，助推北京农业农村现代化建设和乡村全面振兴。 |  |  |  |  |  | 项目总体正常进行并顺利完成，遴选了一批“北京优农”品牌，促进了品牌交流、学习、合作、产销对接，展示了北京农业都市型现代农业发展成果，为消费者提供了优质的品牌农产品，提升了北京优质农产品市场影响力，达到了品牌宣传和产销对接的目的，促进了我市农产品优质优价。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：“北京农业在社区”主题公益活动 |  |  | 5场次 | 5场次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：品牌VI设计 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：品牌市内外巡展 |  |  | 6场次 | 6场次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：设计概率 |  |  | 90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：展品安全保障率 |  |  | 97% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 当年完成率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | 75 | 72.3 | 10 |  | 9.64 |  | 因疫情影响和工作安排，减少了线下的品牌交流座谈和相关业务交流，2万咨询费未支出，未支出0.7万元宣传费为项目磋商结余资金。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：增加“北京优农”品牌影响力 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 9 |  | 受疫情影响，减少了媒体报道，控制了活动规模 |  |
|  |  |  | 指标2：增加“北京优农”品牌主体销售额 |  |  | 高中低 | 中 | 10 |  | 8 |  | 在品牌增收渠道、模式上还有待进一步创新 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | “北京优农”品牌认知度和市场影响力持续提升 |  |  | 优良中低差 | 良 | 10 |  | 8 |  | 在品牌宣传和产销对接上还有提升的空间 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 农业生产者满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 9 |  | 因疫情影响，场地选择上受到限制，影响了一定活动效果，同时，活动的新模式有待探索。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93.28 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。