附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

| 项目名称 |  | 2022年数字农业创新团队数字设施应用场景建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市数字农业农村促进中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 芦天罡 |  |  |  | 联系电话 | 64866137 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50.0 | 50.0 | 47.6 | 10 | 95.2% |  |  | 9.52 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 50.0 | 50.0 | 47.6 | — | 95.2% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目将结合宜机化新型日光温室建设基础和种植模式研究基础，对于宜机化日光温室配套数字化技术进行研究，打造1套宜机化高效栽培智能日光温室应用示范模式，实现基本脱离人工值守的宜机化日光温室设施环境（温、光、水、气、肥等）智能化控制，有效提升宜机化日光温室生产的效能和产品品质，为我市宜机化日光温室智能化生产和大范围推广提供技术支撑，为教学科研试验提供良好的平台，推动农业转型升级、高质量发展。将宜机化日光温室配套数字化技术在园区1栋日光温室进行推广应用，将人工气候室智能控制技术在2栋人工气候室进行示范，预期将提高蔬菜产量15%左右，提高劳动生产率，降低人工成本30%以上，实现温室灌溉用水和投入品使用减少10%以上，预计每年可实现亩增收1.2万元。 |  |  |  |  | 本项目开展了宜机化日光温室配套数字化技术进行研究，打造了1套宜机化高效栽培智能日光温室应用示范模式，实现基本脱离人工值守的宜机化日光温室设施环境（温、光、水、气、肥等）智能化控制，有效提升了宜机化日光温室生产的效能和产品品质，将宜机化日光温室配套数字化技术在园区1栋日光温室进行推广应用，将人工气候室智能控制技术在2栋人工气候室进行示范，预期将提高蔬菜产量15.6%，提高劳动生产率，降低人工成本33%，实现温室灌溉用水和投入品使用减少12%以上，实现了每年可实现亩增收1.22万元。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 |  | ≥1篇 | 发表论文1篇，《基于农业物联网的日光温室智能控制系统研究》 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 申请软件著作权 |  | ≥2项 | 申请专利2项，分别为人工气候室控制系统V1.0和温室大棚生产状态智能监视系统V1.0 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 申请专利 |  | ≥1项 | 申请专利2项，分别为温室大棚生产状态智能监视器和人工气候室控制器，目前专利已受理。 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展用户培训 |  | ≥50人 | 开展用户培训76人次 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 人工气候室的智能环境控制系统示范规模 |  | ≥2个 | 2个，在京瓦科技示范园示范2栋人工气候室 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 宜机化日光温室配套数字化技术示范规模 |  | ≥1个 | 1个，在在京瓦科技示范园示范示范一栋宜机化日光温室 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实现基本脱离人工值守的宜机化日光温室设施环境（温、光、水、气、肥等）智能化控制，有效提升宜机化日光温室生产的效能和产品品质 |  | / | 通过温室物联网智能控制终端，集中联动控制设施温室中的卷膜通风、卷被、灌溉、补光、二氧化碳发生等各类智能装备，能够实现基本脱离人工值守的宜机化日光温室（温、光、水、气、肥等）智能化控制，有效提升了宜机化日光温室生产的效能和产品品质 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目验收 |  | ≤10月 | 3月 | 5 |  | 0 | 本项目预算在2022年12月份下达，目前项目实施基本完成，尚未进行验收工作 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目财政投入总成本 |  | ≤50万元 | 共支出47.6万元，满足成本要求。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提高宜机化日光温室蔬菜精准化控制、智能化生产水平，有效提升作物产量和产品品质，同时节省人工成本，节水节肥，实现经济效益增长 |  | ≥12000元/亩 | 应用宜机化日光温室配套数字化技术，实现对宜机化日光温室的实时监测和精准调控，为作物创造最佳的生长环境，可实现宜机化日光温室蔬菜增产15%左右，劳动用工减少30%以上，灌溉用水节约10%以上，投入品使用量减少10%以上，本项目预计每年可实现亩增收1.2万元。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 推动宜机化新型日光温室在设施农业领域的应用和推广，对于设施农业生产向智能化、农民向产业工人方向上发展有积极的促进作用 |  | / | 项目推动了宜机化新型日光温室在设施农业领域的应用和推广，对于设施农业生产向智能化、农民向产业工人方向上发展有积极的促进作用，可以有效保证北京超大城市“菜篮子”的本地供应率，为提高我市设施农业信息化的整体水平、推动智能农业快速发展起到重要作用 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指导用户智能感知、精准调控、科学生产，节约土地资源，有效控制水肥量，及时对病虫害预警，减少农资（化肥、农药）使用量，资源得到节约化利用，减少了碳排放 |  | / | 项目指导了用户智能感知、精准调控、科学生产，节约土地资源，不会造成土壤污染，还可有效控制水肥量，及时对病虫害预警，减少农资（化肥、农药）使用量，使资源得到节约化利用，减少了碳排放，对发展集约的可持续的生态农业起到推动作用 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对发展高效宜机化集约化农业具有可持续推动作用 |  | / | 本项目示范了宜机化高效栽培智能日光温室应用示范模式，吸引了众多园区前来观摩学习，对发展高效宜机化集约化农业具有可持续的推动作用 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 园区用户满意度指标 |  | ≥95% | 97% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.52 |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。