附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 综合保障项目（北京市农产品质量安全中心机构运转） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农产品质量安全中心 | | | |
| 项目负责人 | | 郝建强 | | | | | 联系电话 | | 18600334015 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 140.55 | 116.00 | | 111.87 | | 10 | | 96% | 9.6 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 140.55 | 140.55 | |  | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1、解决在职职工用餐问题，保障后勤食堂运转。  2、仪器设备、计量器得到正常维护，取得有效的计量检定或校准合格证书。  3、筛选评价我市安全优质农产品和食品生产企业，许可其使用质量证明标志。对获得质量证明标志的企业和产品进行监督监察，保证基地生产和产品持续符合要求。开展多种形式的绿色食品宣传推介活动，维护绿色食品精品品牌形象。 | | | | | | 1、足额拨付在职职工伙食补助。  2、仪器设备、计量器取得检定或校准合格书，主要仪器设备正常维护。  3、全年受理新申报企业52家，完成26家企业现场检查工作。全年完成78家企业的353个产品度检查，抽检14家企业的30个产品，全部检测合格。受疫情影响，第22届绿博会未举办。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：产品抽检 | | | ≥30  个 | 30个 | 10 | | 10 | |  |
| 指标2：完成仪器设备检定校准 | | | ≥50  台/套 | 108 | 10 | | 10 | |  |
| 指标3：形成省级机构初审评价报告 | | | ≥25份 | 42 | 10 | | 10 | |  |
| 指标4：完成仪器设备维修维护 | | | ≥6  台/套 | 5 | 10 | | 8.3 | | 预算评审核减一台仪器的维修维护费用 |
| 指标5：足额为在职职工购置食材 | | | ≥65人 | 61 | 10 | | 9.4 | | 2人执行外交部驻外使领馆任务，3人借调委局，1人京郊人才行，下半年新入职5人。 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：绿色食品标准应用率 | | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  |
| 指标2：提供绿色食品 | | | 112万吨 | 36.88万吨 | 15 | | 4.9 | | 燕京啤酒因原料无法满足需要，减少了78万吨的生产量 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 指标1：政府主管部门满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  |
| 指标2：服务企业满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87.6 | |  |