附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2022年农产品质量安全—农产品质量安全管理及检测能力提升 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农产品质量安全中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 黄 健 | | | | | 联系电话 | | 13810270628 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 130.745 | 115.301 | | 112.631 | | 10 | | 97.68% | | 9.77 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 130.745 | 115.301（退回15.444） | | 112.631 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、完成5个合格证与追溯管理一体化建设试点试行；完成农产品合格证与追溯管理模块一体化对接与建设；持续跟进合格证试行情况，调研、检查合格证、追溯等试点企业50家以上。  2、组织指导我市13个涉农区完成2022年度生产主体信息动态更新工作，生产主体信息动态更新区至少8个以上。  3、完成15个以上乡镇管理站的日常巡查及13个区所有涉农乡镇的乡镇管理站等级评定工作。 4、组织区级质检站及第三方检测机构完成农产品、畜禽产品、水产品和生鲜乳中药物、重金属、违禁添加物等能力验证。  5、组织区县技术人员参加2022年全国农产品质量安全检测技能竞赛，针对参赛人员开展农产品质量安全检测技能实操及理论培训。  6、组织8家具有检验检测机构资质认定和农产品质量安全检测机构考核合格证的区级综合质检站在全市开展农产品质量安全异地监督抽查工作。全年完成2420个样本检测，其中区级检测机构完成2200个、市级检测机构复检完成220个。 | | | | | | 1、完成5个合格证与追溯管理一体化建设试点试行；完成农产品合格证与追溯管理模块一体化对接与建设；持续跟进合格证试行情况，调研、检查合格证、追溯等试点企业97家。  2、组织指导我市13个涉农区完成2022年度52254个生产主体信息动态更新工作。  3、完成21个乡镇管理站的日常巡查及13个区所有涉农乡镇的乡镇管理站等级评定工作。  4、组织区级质检站及第三方检测机构完成农产品、畜禽产品、水产品和生鲜乳中药物、重金属、违禁添加物等能力验证；  5、组织区县技术人员参加了2022年全国农产品质量安全检测技能竞赛，针对参赛人员开展农产品质量安全检测技能实操及理论培训；  6、组织完成8家具有检验检测机构资质认定和农产品质量安全检测机构考核合格证的区级综合质检站在全市开展农产品质量安全异地监督抽查工作。全年完成2420个样本检测，其中区级检测机构完成2200个、市级检测机构复检完成220个。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 食用农产品合格证试点试行 | | | 5个 | 5个 | 3 | | 3 | |  | |
| 食用农产品合格证调研追溯检查 | | | 50个以上 | 97个 | 3 | | 3 | |  | |
| 2022年度生产主体信息动态更新 | | | 13个涉农区（以实际完成数量为准） | 13个涉农区52254个主体 | 3 | | 3 | |  | |
| 乡镇管理站日常巡查 | | | 15个以上 | 21 | 3 | | 3 | |  | |
| 乡镇管理站等级评定 | | | 13个区的所有涉农乡镇 | 13个区157个乡镇 | 3 | | 3 | |  | |
| 组织人员参加全国农产品质量安全检测技能竞赛 | | | 50人次以上 | 500多 | 3 | | 3 | |  | |
| 组织区级综合质检站开展异地监督抽查,完成样品复检 | | | 2420个 | 2420个 | 3 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 推广食用农产品合格证应用 | | | 优良中低差 | 优 | 3 | | 2.5 | |  | |
| 组织区级质检站及第三方检测机构进行能力验证 | | | 优良中低差 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 组织区级综合质检站等级评估 | | | 优良中低差 | 优 | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 制定项目实施方案、明确进度安排 | | | 2月 | 完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 按实施方案完成半年工作目标 | | | 6月 | 完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成项目所有考核指标 | | | 12月 | 完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成项目总结、验收工作 | | | 12月 | 完成 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 控制项目总资金 | | | 不超过130.745万元 | 112.631 | 4 | | 3.45 | | 退回15.444万元，结余2.67万元 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 圆满完成相应工作内容，规范食用农产品生产主体管理，促进区级质检站检测能力和水平提升，提高生产主体经济收益。 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 一是促进农产品质量安全水平提升，满足社会消费需求；二是圆满完成食用农产品合格证试行等各项工作，提升我市农业企业、农产品质量安全影响力。 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 上级农业主管部门满意度 | | | 90%以上 | 优 | 9 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.72 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。