附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 畜禽产品监测（风险监测、监督抽查） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农产品质量安全中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 孙志文 | | | | | 联系电话 | | 60271917 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 164.0165 | 144.2065 | | 139.765937 | | 10 | | 96.92% | | 9.692 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成我市10个区的屠宰企业、奶站、养殖厂开展监督检测，共检测600个样品；对我市16个区的养殖企业、屠宰加工企业、奶站和批发市场畜禽产品开展常规930个样品的风险监测，对全市生鲜乳收购站、奶牛养殖企业和生鲜乳运输车进行抽样检测，分四个季度实施。监督抽查数量为120个；风险监测样品数量为80个。 | | | | | | 全年分四个季度，完成了我市10个区的屠宰企业、奶站、养殖厂监督检测600个样品检测；完成了全市16区畜禽产品1220个，包括猪肉、猪肝、牛肉、羊肉、鸡蛋、鸭肉、牛奶等样品，共检测23267项次，完成率105%。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测范围北京郊区 | | | 16个 | 16个 | 10 | | 10 | |  | |
| 畜禽产品样本抽样 | | | 1600个 | 1820个 | 10 | | 10 | |
| 质量指标 | 检测过程、结果符合质量技术监督管理要求。 | | | / | 检测过程、结果符合质量技术监督管理要求。 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 不少于4次抽检，每季度完成检测任务400个 | | | 400 | 455 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤144.2065万元 | 139.765937万元 | 10 | | 9.692 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 不发生涉及北京市畜禽产品质量重大安全事故 | | | / | 未发生涉及北京市畜禽产品质量重大安全事故 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 上级农业主管部门满意度 | | | 100% |  | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | |  | | 99.38 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。