附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农业标准化管理及提升建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京农业农村局农安处 | | | | | 实施单位 | | | 北京市农产品质量安全中心 | | |
| 项目负责人 | | 沙品洁 | | | | | 联系电话 | | | 18701522326 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 127.565933万元 | 124.765933万元 | | 124.731733万元 | | | 10 | 99.97% | 9.997 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 127.565933万元 | 124.765933万元 | | 124.731733万元 | | | — | 99.97% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | | — |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1、完成农业地方标准制修订立项评审工作；  2、完成2022年全市标准化基地备案工作；  3、完成2022年全市标准化基地等级划分与评定工作；  4、开展农业专家现场讲标准2次；  5、形成统计年报1份；  6、标准化基地日常督导不少于40家次；  7、形成全产业链生产标准综合体1套；  8、建成全产业链标准化生产基地1家。 | | | | | | 1、完成农业地方标准制修订立项评审工作；  2、完成2022年全市标准化基地备案工作；  3、完成2022年全市标准化基地等级划分与评定工作；  4、开展农业专家现场讲标准2次；  5、形成统计年报1份；  6、标准化基地日常督导112家次；  7、形成全产业链生产标准综合体1套；  8、建成全产业链标准化生产基地1家。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成标准化基地日常督导40天 | | | ≥40 | 40 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：完成全产业链标准化基地建设1家 | | | 1 | 1 | 5 | 5 | |  | |
| 指标3：形成全产业链标准化基地标准综合体1套 | | | 1 | 1 | 5 | 5 | |  | |
| 指标4：完成1000家农业标准化基地备案 | | | 1000 | 1085 | 5 | 5 | |  | |
| 指标5：开展农业专家现场讲标准2期 | | | 2 | 2 | 5 | 5 | |  | |
| 指标6：12月份形成年底标准化基地统计年报1份 | | | 1 | 1 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：达标级标准化基地管理≥70分 | | | ≥70分 | ≥70分 | 5 | 5 | |  | |
| 指标2：优级标准化基地管理≥90分 | | | ≥90分 | ≥90分 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2月份之前细化实施方案和进度安排 | | | 2月完成 | 2月完成50% | 1 | 0.5 | | 因全市标准化工作实施方案7月下旬发布，发布后细化了实施方案，调整工作进度。改进措施：提前谋划下一年度工作方案，配合委局第一季度出台工作实施方案。 | |
| 指标2：6月份之前完成基地选点工作，做好政采前期准备工作 | | | 6月完成 | 6月完成50% | 1 | 0.5 | | 因全市标准化工作实施方案7月下旬发布，发布后细化了实施方案，调整工作进度。改进措施：提前谋划下一年度工作方案，配合委局第一季度出台工作实施方案。 | |
| 指标3：6月份之前按实施方案完成半年工作目标 | | | 6月完成 | 6月完成50% | 1 | 0.5 | | 因全市标准化工作实施方案7月下旬发布，发布后细化了实施方案，调整工作进度。改进措施：提前谋划下一年度工作方案，配合委局第一季度出台工作实施方案。 | |
| 指标4：12月份之前完成项目所有考核指标 | | | 12月完成 | 12月完成100% | 1 | 1 | |  | |
| 指标5：12月份完成项目总结、验收工作 | | | 12月完成 | 12月完成100% | 1 | 1 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：总预算≤127.56万 | | | ≤127.56万 | 124.73万 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：生产主体经济收益得到提升 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：农产品质量安全水平得到提升 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 不涉及 | | |  |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | | |  |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：服务对象满意度≥90% | | | ≥90% | 90% | 10 | 9 | | 征询了局农安处的服务满意度，日常工作中征询了部分区级相关部门和企业的服务满意度，今后的工作中要设计服务满意度调查表，并制定满意度调查方案，规范此项工作。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.5 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。