附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 水产品监测（风险监测、监督抽查） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农产品质量安全中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 李英 | | | | | 联系电话 | | 13488783937 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100 | 93 | | 92.53 | | 10 | | 99.5 | | 9.95 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 100 | 93 | | 92.53 | | — | | 99.5 | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 拟开展水产品质量安全风险监测和监督抽查共计610份样品，其中风险监测计划监测样本总量450个，包括风险监测（常规）370个，专项监测80个；监督抽查计划检测样本量为160个样本，包括监督抽查（常规）110个，监督抽查（专项）50个。 | | | | | | 完成水产品质量安全风险监测和监督抽查共计610份样品，其中风险监测监测样本总量480个，包括风险监测（常规）413个，专项监测67个；监督抽查检测样本量为130个样本，包括监督抽查（常规）110个，监督抽查（专项）20个。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督抽查（常规、专项）检测样本量 | | | 160个 | 130个 | 10 | | 10 | | 市农业综合执法总队调整送样量，已在风险监测中补齐 | |
| 风险监测（常规、专项）检测样本量 | | | 450个 | 480个 | 10 | | 10 | | 补齐市农业综合执法总队未送样品 | |
| 质量指标 | 水产品主产区抽样覆盖率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 完成全部检测任务时限 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制在预算范围内 | | | 93万元 | 92.53万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 不发生涉及北京市养殖基地的水产品质量重大安全事故 | | | 0件 | 0件 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 水产品监测（风险监测、监督抽查）抽检合格率 | | | 不低于95% | 99.67% | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 报告使用者满意度 | | | 不低于95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.95 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。