附件2

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 种植产品监测（风险监测、监督抽查） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农产品质量安全中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 黄宝勇 | | | | | 联系电话 | | 13810381021 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 217.1806 | 187.0535 | | 185.13987 | | 10 | | 99.0% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 187.0535 | | 185.13987 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 全年共完成覆盖全市生产、贮藏、市场等环节种植产品风险监测和监督抽查等各类样品，共计2410个，监测种类为蔬菜及食用菌、草莓、粮经产品等。  包括完成1080个种植业产品风险监测和专项监测：包括660个种植产品风险监测，其中400个蔬菜风险监测、120个鲜切及原料、40个草莓和100个粮经产品，检测农药残留和部分重金属等；以及420个专项监测蔬菜样品，监测参数为农药残留。完成监督抽查包括1200个蔬菜中不少于20项的农药残留检测以及130个粮经产品抽样和检测。 | | | | | | 全年监测完成种植业产品各类样品共计2388个。包括完成1058个种植业产品风险监测和专项监测：包括662个种植产品风险监测，其中400个蔬菜风险监测、120个鲜切及原料、40个草莓和102个粮经产品；以及396个专项监测样品。完成监督抽查包括1200个蔬菜以及130个粮经产品抽样和检测。（因预算资金调减总体样品量适当减少） | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
|  | 数量指标 | 蔬菜风险监测： | | | 400 | 400 | 5 | | 5 | |  | |
| 蔬菜监督抽查： | | | 1200 | 1200 | 10 | | 10 | |  | |
| 粮经监督抽查： | | | 130 | 130 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 检测数据准确率： | | | 100 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目总结报告提交及时率： | | | 100 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 资金总额： | | | 233.2 | 185.13987 | 10 | | 9.9 | | 部门评审后预算为217.1806，实际执行率99% | |
| 社会效益  指标 | 掌握北京市种植产品农药残留风险，不出现重大质量安全事件： | | | 0 | 0 | 30 | | 28 | | 基本掌握农药残留风险点，尚需进一步提供建议 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 质量安全管理部门投诉： | | | 3 | 3 | 10 | | 10 | | 无投诉 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.9 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。