附件2

项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 重大活动保障 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农产品质量安全中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 黄健 | | | | | 联系电话 | | 13810270628 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 148.74 | 136.101 | | 136.044 | | 10 | | 99.96% | | 9.9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 148.74 | 136.101 | | 136.044 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 圆满完成2022年北京市“两会”、全国两会、2022年冬奥会、党的二十大等重大会议活动农产品供应服务保障任务。 | | | | | | 圆满完成了2022 年冬奥会和冬残奥会、党的二十大、市“两会”、全国“两会”、市党代会等6个重大会议活动农产品供应服务保障任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 对定点供应企业进行监督巡查 | | | 20 | 24 | 5 | | 5 | |  | |
| 对定点供应企业的供应产品、日常生产产品进行抽样检测 | | | 100 | 274 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成重大会议活动农产品供应服务保障任务 | | | 4 | 6 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 圆满完成全年重大会议活动农产品供应服务保障任务 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 产品抽样检测合格率 | | | 98 | 100 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 制定项目实施方案、明确进度安排 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 | |  | |
| 按实施方案完成半年工作目标 | | | 6 | 6 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成项目所有考核指标 | | | 12 | 12 | 5 | | 5 | |  | |
| 完成项目总结、验收工作 | | | 12 | 12 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 控制项目总资金 | | | 148.74 | 136.101 | 5 | | 4.58 | | 实际批复预算148.74万元。按照委局项目相关工作要求，于9月对项目剩余工作量及相关资金支出情况进行测算后上报核减委托业务费12万，于10月退还招标委托业务费结余资金0.639万元，实际执行资136.101万元。 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 圆满完成2022年重大会议活动农产品供应服务保障工作内容，促进农产品质量安全水平提升，提高供应主体经济收益。 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 圆满完成重大会议活动的服务保障任务，提升供应企业品牌及农产品质量安全影响力。 | | | 优良中低差 | 优 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 上级相关部门满意度 | | | 95 | 100 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.58 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。