项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 培训项目（北京市农业技术推广站高素质农民培育项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市农业农村局 | | | | | 实施单位 | | 北京市农业技术推广站 | | | | |
| 项目负责人 | | 胡晓艳 | | | | | 联系电话 | | 84648030 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 41.935000 | 41.935000 | | 36.873900 | | 10 | | 87.93% | | 8.79 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 41.935000 | 41.935000 | | 36.873900 | | — | | 87.93% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 围绕职能职责工作，以稳产保供、农民增收、生态环保和产业发展为目标，在关键生产节点，结合农时有针对性地组织开展粮食、油料、蔬菜、特色作物、经济作物、食用菌为主的全产业链生产技术培训，为京郊农业的发展培育专业高素质人才。 | | | | | | 通过围绕职能职责工作，以稳产保供、农民增收、生态环保和产业发展为目标，在关键生产节点，结合农时有针对性地组织开展了粮食、油料、蔬菜、特色作物、经济作物、食用菌为主的全产业链生产技术培训，为京郊农业的发展培育了专业高素质人才。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | | | =250人 | 250人 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 学员信息入库率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | | | ≤41.935万元 | 36.8739万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 围绕6大作物开展全产业链培训，促进稳产保供、农民增收、生态环保及产业发展 | | | 优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | | | ≥85% | 93.8% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.79 | |  | |