## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | （节能环保）煤改清洁能源推进保障项目
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 生态建设处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 448 | 448 | 446.55 | 10 | 99.68% | 9.9676
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 448 | 448 | 446.55
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.开展农村地区煤改清洁能源跟踪监测项目，即通过委托专业第三方机构对农村地区煤改清洁能源工作全链条专业性跟踪检查监测，包括对改造工作进展、设备寿命到期更换工作流程进行全程跟踪、评价；对长效管护工作的专业性和及时性情况进行专业检查；开展专业监测实时掌握煤改清洁能源设备安装及运行状况；针对百姓12345诉求情况实现件件跟踪，逐件响应，客观评价，确保煤改清洁能源任务按期规范完成、办理流程规范、百姓诉求快速响应。 2.通过委托专业第三方机构对煤改清洁能源项目或政策涉及的中央及市级财政资金进行专业抽查核查，督促各区规范使用财政资金。 |  |  |  | 项目组针对2024年度清洁取暖改造任务，追踪统计清洁取暖设备的安装进展和配套线路施工情况；针对已改造清洁取暖用户，对设备巡检情况实现即时跟踪调度、汇总分析；按照精细化的要求实现12345诉求的10分钟快速响应，并针对集中出现的问题，提出对策建议；新开发 “农村取暖更新助手”小程序，实现用户自主申报、在线审核、更新设备档案管理、更新信息统计分析等功能；针对改造村安装情况、已改造村巡检情况、燃煤村燃煤配送情况开展巡查工作；完成空气源热泵供暖系统的运行情况分析；探索了清洁能源供暖设备的报废检验方法。为项目的顺利完成提供重要保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提出设备运行效果提升技术路线和政策建议 | 1篇 | 1篇 |  | 4 | 4
|  |  | 检查巡查报告份数 | 1份 | 1份 |  | 4 | 4
|  |  | 资金核查报告份数 | 1份 | 1份 |  | 4 | 4
|  |  | 监控情况报告份数 | 1份 | 1份 |  | 4 | 4
|  |  | 分析评估报告份数 | 1份 | 1份 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 新改造村庄跟踪检查覆盖率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 已改造村庄的改造技术类型跟踪监测覆盖率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 已改造村庄长效管护工作抽查村庄数量 | ≥100个 | 379个 |  | 4 | 3.6 | 按照实际情况 抽查村庄数量
|  |  | 百姓12345诉求跟踪覆盖率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  |  | 上一取暖季资金核查的政策覆盖率 | 100% | 100% |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 2025年6月底招标前期工作完成率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 2025年8月底项目启动工作完成率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农村地区煤改清洁能源跟踪监测成本 | 378万元 | 377.05万元 |  | 5 | 5
|  |  | 农村地区煤改清洁能源资金核查成本 | 70万元 | 69.5万元 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 煤改清洁能源工作推进的规范性 | 良 | 良 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 年度降低燃煤使用吨数 | 400万吨 | 400万吨 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 已完成清洁能源改造村庄住户满意度 | 90% | 98.8% |  | 5 | 5
|  |  | 相关区镇政府管理人员满意度 | 90% | 95% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 99.5676
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。