## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 农产品质量安全项目（风险监测和风险评估追加）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农产品质量安全中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 39.294 | 39.294 | 2.3895 | 10 | 6.081% | 0.60812
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 39.294 | 39.294 | 2.3895
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 计划新增监测样品700批次，包括风险监测500批次（种植产品140批次、畜禽产品260批次、水产品100批次），风险评估200批次（种植产品60批次、畜禽产品100批次、水产品40批次）。针对问题突出的产品及监测参数开展相关技术研究，探索重点风险隐患管控技术措施及途径，加强对北京市农产品质量安全监管，提升农产品质量安全水平。 |  |  |  | 完成风险监测样品500批次和风险评估样品200批次。针对问题突出的产品及监测参数开展了相关技术研究，探索了重点风险隐患管控技术措施及途径，加强了北京市农产品质量安全监管，提升了我市农产品质量安全水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 风险监测样品数量 | 500个 | 500个 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 风险评估样品数量 | 200个 | 200个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 样品检测过程、结果符合质量技术监督管理要求的数量 | 700个 | 700个 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 监测完成及时率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料采购费 | ≤36.304万元 | 2.39万元 |  | 20 | 20
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 涉及北京市农产品质量的重大安全事故发生次数 | 0次 | 0次 |  | 20 | 19 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分：88.61 | [6 empty] | 100 | 88.6081
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。