## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000024T000002870929-“百千工程”乡村建设综合技术研究与示范
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农村发展中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10.51 | 10.51 | 9.3957 | 10 | 89.4% | 8.9398
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 10.51 | 10.51 | 9.3957
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成1处MEC应用于沼气脱碳提纯的试验示范；构建沼液、沼气协同处理工艺，为协同推进减污降碳和“双碳目标”的实现提供技术支撑。建立有机废弃物资源化利用示范点1个。完成有机废弃物处理与增值化利用试验1个。生态效益指标：项目实施可充分利用农村有机废弃物，探索就地就近处理和资源化利用的路径，利用农作物废弃物生产绿色产品，节约化肥和农药，有利于节能减排、保护生态环境。 |  |  |  | 完成MEC应用于沼气脱碳提纯的试验示范1个，数量指标已100%完成；建立有机废弃物资源化利用示范点１个，已100%完成；完成有机废弃物处理与增值化利用试验１个，已100%完 成；MEC应用于沼气脱碳提纯的试验示范的正常运营率，已100%完成；有机废弃物资源化利用示范点正常运营率100％，已100％完成；有机废弃物处理与增值化利用试验正常运营率100％，已100％完成；材料费≤5.22万元，已100％完成；构建沼液、沼气协同处理工艺，为协同推进减污降碳和“双碳目标”的实现提供技术支撑，已完成；可充分利用农村有机废弃物，探索就地就近处理和资源化利用的路径，利用农作物废弃物生产绿色产品，节约化肥和农药，有利于节能减排、保护生态环境，已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | MEC应用于沼气脱碳提纯的试验示范 | 1个 | 1个 |  | 5 | 5
|  | 数量指标 | 建立有机废弃物资源化利用示范点 | 1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 完成有机废弃物处理与增值化利用试验 | 1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | MEC应用于沼气脱碳提纯的试验示范的正常运营率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 有机废弃物资源化利用示范点正常运营率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 有机废弃物处理与增值化利用试验正常运营率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 无 | 无 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 材料费 | ≤5.22万元 | 5.10万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 构建沼液、沼气协同处理工艺，为协同推进减污降碳和“双碳目标”的实现提供技术支撑 | 优 | 优 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 可充分利用农村有机废弃物，探索就地就近处理和资源化利用的路径，利用农作物废弃物生产绿色产品，节约化肥和农药，有利于节能减排、保护生态环境 | 优 | 优 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 农村沼气生产主体对该项目应用效果的满意度 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
|  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 90% |  | 5 | 4 | 满意度支撑资料不足
总分： | [6 empty] | 100 | 97.9398
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。