## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 农产品质量安全项目(农产品质量安全管理和能力提升)
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农产品质量安全中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 58.78 | 55.238 | 52.9905 | 10 | 95.93% | 9.5931
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 58.78 | 55.238 | 52.9905
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展2024年度生产主体信息更新工作，编制年报1套；开展生产经营主体质量安全督导检查，累计不低于200个次，提升质量安全管理水平；对全市规模化农产品生产主体进行生产及质量安全方面培训，累计不低于300人次，提升生产主体质量安全意识；做好重大会议农产品质量安全服务保障工作，促进全市生产主体特别是规模化生产经营主体的质量安全能力和水平提升，保障消费安全。 |  |  |  | 完成2024年度生产主体信息更新工作，编制年报1套；开展生产经营主体质量安全督导检查，累计210个次，提升质量安全管理水平；完成对全市规模化农产品生产主体进行生产及质量安全方面培训，累计400多人次，提升生产主体质量安全意识；做好重大会议农产品质量安全服务保障工作，促进了全市生产主体特别是规模化生产经营主体的质量安全能力和水平提升，保障消费安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 编制年报数量 | 1套 | 1套 |  | 12 | 12
|  | 数量指标 | 生产经营主体质量安全督导检查次数 | ≥200个次 | 210个次 |  | 12 | 12
|  | 数量指标 | 生产及质量安全方面培训人数 | ≥300人次 | 400人次 |  | 12 | 12
|  | 数量指标 | 农产品质量安全服务保障重大会议次数 | 2次 | 3次 |  | 12 | 12
|  | 质量指标 | 供应主体发生重大农产品质量安全事故次数 | 0次 | 0次 |  | 12 | 12
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 全市监管能力水平得到提升 | 优 | 优 |  | 30 | 28 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 97.5931
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。