## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 创新团队(现代农业产业技术体系北京市特色作物创新团队建设-农机设备研发岗位专家)
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农业机械试验鉴定推广站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 24.24 | 10 | 48.48% | 4.848
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 24.24
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 一是在试验基础上，继续改进完善草莓专用移栽机；二是引进西瓜秧苗嫁接机并开展试验示范；三是开展草莓、西瓜生产关键环节农机装备集成与试验示范；四是开展特色作物设施标准化配套技术装备调研；五是完成首席交办的其他任务，提高西瓜、草莓生产机械化应用水平，促进关键环节机械装备实现从无到有的转变。 |  |  |  | 一是试验形成草莓移栽机的改进技术措施，探索草莓移栽机随垄仿形等功能；二是引进西瓜秧苗嫁接机，开展双断根、单断根等4种处理的机械化嫁接试验示范；三是完成西瓜、草莓生产关键环节农机装备集成和试验示范，并组织田间日活动；四是组织开展了设施特色作物技术装备调研；五是及时完成首席交办的其他任务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 引进研发技术及装备数量 | 5台（套） | 1台（套） |  | 10 | 2 | 完成技术装备引进研发1项，已完成技术研究，相关装备正在引进4项。后续将加快项目实施。
|  | 质量指标 | 每篇调研报告提出意见建议 | ≥2条 | 2条 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 西瓜秧苗嫁接机到位时间 | 早于秋茬育苗嫁接时间 | 晚于秋茬育苗嫁接时间 |  | 5 | 4 | 资金启动晚，设备于2024年底到位。
|  | 时效指标 | 草莓起垄机设备到位时间 | 早于草莓起垄时间 | 晚于草莓起垄时间 |  | 5 | 4 | 资金启动晚，后续加快实施进度。
|  | 质量指标 | 西瓜生产试验示范点设施耕整地、移栽环节机械化水平 | ≥100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 草莓生产试验示范点设施农业机械化水平 | ≥60% | 60% |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备费预算控制数 | ≤27.6万元 | 24万元 |  | 10 | 10
社会成本指标
生态成本指标
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 提升创新产品作业效率，降低劳动强度 | 良 | 良 |  | 15 | 15
|  | 社会效益 指标 | 申报专利数量 | ≥1项 | 0项 |  | 15 | 0 | 已经设计研发形成移栽机作业质量监测技术及产品，正在申报。下步抓紧完成专利申报流程。
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分： | [6 empty] | 100 | 69.85
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。