## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 创新团队项目（北京市创新团队-家畜团队2023年工作经费）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市畜牧总站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 59.5589 | 59.5589 | 30.0136 | 10 | 50.39% | 5.0393
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 59.5589 | 59.5589 | 30.0136
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目为家畜创新团队2023年资金结余项目，推广碳排放核算技术养殖场数20家；碳排放评价工作监测点数量15个。 |  |  |  | 年度推广碳排放核算技术养殖场数25家，获得8275条数据；碳排放评价工作监测点数量25个；筛选奶牛瘤胃甲烷减排技术2项，促进北京低碳农业高质量发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 推广碳排放核算技术养殖场数 | 20家 | 25家 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 碳排放评价工作监测点数量 | 15个 | 25个 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 技术生猪示范规模 | ≥50000头 | 51250头 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 研发传统食品数量 | 3个 | 3个 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 信息报送 | ≥40条 | 50条 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 发表论文 | ≥16篇 | 20篇 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 奶牛饲料应用和饲料配制技术示范规模 | ≥500头 | 800头 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 自动化发情鉴定示范牛头数 | 212头 | 212头 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 奶牛饲料检测数量 | ≥100份 | 102份 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 基于新型促排卵药物的精准定时输精程序 | ≥1套 | 1套 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 构建长白猪核心群 | ≥200头 | 220头 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 申报新兽药证书 | ≥1项 | 1项 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 技术培训 | ≥500人次 | 560人次 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 申请专利 | ≥6件 | 8件 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 高褪黑素奶牛核心群 | ≥200头 | 220头 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 育种群芯片测定与评估 | ≥500头 | 728头 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 研发多级除臭工艺方案 | 1套 | 1套 |  | 1 | 1
|  | 数量指标 | 开发益生菌菌株数量 | 2株 | 2株 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 重点部位臭气浓度降低率 | ≥20% | 25% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 自动化发情鉴定技术发情检出准确率 | ≥90% | 90% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 25-50kg生长猪低蛋白日粮碳氮适配提高后肢肌肉总氨基酸利用率 | ≥10% | 14.5% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 研发传统食品产品质量合格率 | ≥99% | 100% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 犊牛健康调控产品降低腹泻率 | ≥5% | 6.12% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 核心群母猪窝均产仔数 | ≥15头 | 15.86头 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 全株玉米青贮中性洗涤纤维降解率 | ≥55% | 58.53% |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 基于新型促排卵药物的精准定时输精程序，提高窝产仔数 | ≥0.1头 | 0.3头 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 开发益生菌产品数 | ≥2个 | 3个 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 及时、准确配合各功能研究室不断深入开展产业需求调研，发现生产中存在的问题 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 新兽药产品合格率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 示范场育种群母猪总产仔数年度遗传进展每窝增加 | 0.1头 | 0.38头 |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 母牛胎间距 | ≤406天 | 391天 |  | 1 | 1
|  | 时效指标 | 2023年6月完成任务量 | ≥50% | 50% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2023年12月完成任务量 | 100% | 100% |  | 3 | 3
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成本年度工作任务工作经费 | ≤59.558894万元 | 30.0136万元 |  | 15 | 15
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无
| 效果指标 | 经济效益指标 | 通过产品应用、技术示范推广，产生预期经济效益 | ≥1500万元 | 2000万 |  | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 筛选奶牛瘤胃甲烷减排技术 | 2项 | 2项 |  | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 有效提升生猪饲料行业精准配方水平 | 通过猪低蛋白日粮及日粮碳氮适配研究与应用，使生猪饲料行业精准配方水平得以有效提高。 | 通过猪低蛋白日粮及日粮碳氮适配研究与应用，优化了饲料配方，使猪精准配方水平得以有效提高。 |  | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 种猪优生优育技术研发与应用项目实施可降低遗传缺陷个体出生，提高猪群的健康水平，为猪场减少经济损失。 | 通过种猪优生优育技术研发与应用技术，可降低种猪场遗传缺陷个体出生，提高猪群的健康水平，减少猪场经济损失。 | 开发了遗传缺陷致病基因检测芯片，对2个示范场进行遗传缺陷致病基因检测分析并给出选种选配建议。经过多个世代选育后，可降低种猪场遗传缺陷个体出生，提高猪群的健康水平，减少猪场经济损失。 |  | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 提升传统食品领域安全性的认识 | 建立食品标准操作规程 | 制定了1项烤制产品标准操作规程和HACCP熏烧烤肉制产品 |  | 2 | 2
|  | 社会效益指标 | 提高猪场管理效率、资产利用效率及工人福利；促进我国生猪产业升级。 | 以定时输精技术为核心的批次化生产技术可有效提升猪群健康，提高猪场管理效率、资产利用效率以及工人福利；促进我国生猪产业提档升级。 | 批次化生产技术由无推广到全国64%猪场应用，已成为我国养猪产业的主导生产方式，该技术应用可实现各栋 |  | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 开拓新饲料资源，减少养殖场对进口原料、粮食原料的依赖度 | 通过奶牛营养技术调控，开拓新饲料资源，减少养殖场对进口原料、粮食原料的依赖度。 | 开展了9种蔬菜尾采饲用营养价值测定，发现黄瓜尾菜、油菜尾菜、结球甘蓝尾菜和奶白菜尾菜四种尾菜具有较好的非常规性饲料开发潜力，在 |  | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 合理利用饲料资源，保障饲料质量 | 通过非粮饲料菌酶联用发酵等技术，合理利用饲料资源，保障饲料质量。 | 开展了酶菌混合发酵处理柠条与桑枝的研究，提高蛋白含量，降低NDF与ADF含量，从而提高其营养价值。 |  | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 年减少化肥用量（折纯） | ≥100吨 | 106.3吨 |  | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 试验示范与技术服务对象满意度 | ≥90% | 99% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 95.0393
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。