## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000024T000002869090-农田生态环境治理技术支撑服务
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农业技术推广站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 117 | 106.749 | 100.4025 | 10 | 94.05% | 9.4055
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 117 | 106.749 | 100.4025
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为全市地膜合理使用、生态农业技术应用提升、肥料高效利用提供技术支撑与保障。1、农膜：建立地膜残留监测点20个；引进全生物降解新产品（地膜或吊蔓绳）1种；全生物降解地膜（吊蔓绳）示范面积200亩以上；形成可降解产品应用筛选评价总结1份；生物降解膜示范区亩减少PE地膜6公斤以上。2、生态农场：针对重点园区，摸清不同的生产模式下生态农场技术应用现状，形成技术调研报告；开展生态农场建设关键技术示范，面积800亩以上，形成生物多样性建设与废弃物处理2种关键技术模式，示范点废弃资源利用率达到90%以上；组织生态技术技术应用效果评价，创建生态农场50家以上；技术指导农户50人次以上，媒体上宣传报道2次以上。3、肥料：通过组织各区开展农户施肥调查和化肥利用率测算，摸清全市主要农作物施肥年际变化情况、汇总测算全市主要农作物化肥利用率，形成全市主栽作物施肥调查总报告1份；形成全市主要农作物化肥利用率报告1份；示范推广粮食作物缓释肥一次性施肥技术和蔬菜作物水肥一体精准施肥技术各400亩，示范点亩均节肥（养分纯量）2公斤，示范点满意度达到90%以上，发布全市主要农作物科学施肥指导意见1期。 |  |  |  | 1.农膜：开展全生物降解地膜（吊蔓绳）示范面积229亩。建立地膜残留监测点数量30个。引入全生物降解吊蔓绳新产品1种。农用塑料污染治理技术支撑服务成本≤30万。生物降解膜示范区亩均减少 PE地膜重量9.44公斤。示范点农民满意度为92.5%。 2.农场：针对重点园区，摸清生产模式下生态农场技术应用情况，形成调研报告；开展生态农场建设关键技术示范，面积820亩，形成生物多样性建设与废弃物处理2种关键技术模式，示范点废弃资源利用率达到93.5%；组织生态技术技术应用效果评价，创建生态农场50家；技术指导农户70余人次，媒体上宣传报道2次。 3.肥料：形成全市主栽作物施肥调查总报告1份。形成全市主要农作物化肥利用率报告1份。示范推广粮食作物缓释肥一次性施肥技术和蔬菜作物水肥一体精准施肥技术各400亩，形成2种化肥减量技术模式，示范点亩均节肥（养分纯量）7.4公斤，农户满意度96%。科学施肥技术示范区化肥利用率43.3%，发布全市主要农作物科学施肥指导意见1期。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 创建生态农场数量 | 50个 | 50个 |  | 5 | 5
|  |  | 开展生态农场建设 关键技术示范面积 | ≥800亩 | 820亩 |  | 4 | 4
|  |  | 培训指导农户人次 | ≥50人 | 70人 |  | 5 | 5
|  |  | 开展全生物降解地膜（吊蔓绳）示范面积 | ≥200亩 | 229亩 |  | 4 | 4
|  |  | 建立地膜残留监测点数量 | ≥20个 | 30个 |  | 5 | 5
|  |  | 引入全生物降解吊蔓绳新产品种类 | ≥1种 | 1种 |  | 4 | 4
|  |  | 科学施肥示范面积 | ≥800亩 | 800亩 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 各项工作执行与相关标准、规范要求相符度 | 100% | 100% |  | 6.5 | 6.5
|  |  | 科学施肥技术示范点化肥利用率 | ≥43% | 43.3% |  | 6.5 | 6.5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 科学施肥助推化肥减量技术推广与评价成本 | ≤47万元 | 45.527万元 |  | 5 | 5
|  |  | 生态农场建设关键技术应用与评价成本 | ≤40万元 | 35.457万元 |  | 5 | 5
|  |  | 农用塑料污染治理技术支撑服务成本 | ≤30万元 | 25.765万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生物降解膜示范区亩均减少 PE地膜重量 | ≥6公斤 | 9.44公斤 |  | 5 | 5
|  |  | 科学施肥示范区亩均节肥量（养分纯量） | ≥2公斤 | 7.4公斤 |  | 5 | 4.5 | 年初指标值设置偏低
|  |  | 生态技术示范点废弃资源利用率 | ≥90% | 93.5% |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 媒体宣传报道次数 | ≥2次 | 2次 |  | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标：示范点农民满意度 | ≥90% | 95.7% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98.9055
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。