## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 创新团队（现代农业产业技术体系北京市数字农业创新团队建设项目）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市数字农业农村促进中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 36.45 | 10 | 72.9% | 7.29
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 36.45
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目基于设施环境降温或加湿的需求，针对传统设施环控中高压微雾按照定时功能进行启停使用的现状，进行降温加湿智能精准控制研究，研发集成温室高压微雾智能控制设备1套，实现根据温室内温度、湿度、光照的实时数据智能控制高压微雾的启停，对温室内部进行降温或加湿，同时接入温室环控系统中，可联动进行开窗、风口的开启与关闭，实现温室的降温与加湿的精准化控制，结合前期集成的温室环境感知技术、综合调控技术、水肥精准化控制技术等设施温室智能化环控技术体系，丰富设施作物智能环境控制模型的研究内容，并在日光温室、连栋温室进行推广应用，推广应用温室面积不低于2000平米；推动设施智能精准环控设备在设施农业领域的应用，促进设施农业生产向智能化、农民向产业工人方向发展。 |  |  |  | 研发温室降温加湿智能控制设备和设施智能环境控制模型，同时接入温室环控系统中，可联动进行开窗、风口的开启与关闭，实现温室的降温与加湿的精准化控制，已接入结合前期集成的设施温室智能化环控技术体系，有效丰富设施作物智能环境控制模型的研究内容。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  | 数量指标 | 申请专利、著作权数量 | =3项 | 3项 |  | 5 | 5
|  |  | 研发温室降温加湿智能控制设备 | =1套 | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 智能设备推广应用设施面积 | ≥2000平米 | 2000平米 |  | 5 | 5
|  |  | 研发智能环境控制模型 | =1套 | 1套 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 温室降温加湿智能控制设备工作异常率 | ≤1% | 执行中 |  | 5 | 4.5 | 项目进行中，无法计算工作异常率。
|  |  | 设施智能环境控制模型校准结果与专家判断结果一致率 | ≥95% | 执行中 |  | 5 | 4.5 | 项目进行中，无法计算结果一致率
|  | 时效指标 | 设计温室降温加湿智能控制设备软硬件技术方案 | 2024年11月底前 | 已完成 |  | 5 | 5
|  |  | 研发温室降温加湿智能控制设备和设施智能环境控制模型 | 2025年3月底前 | 已完成 |  | 5 | 5
|  |  | 进行智能设备的推广应用 | 2025年5月底前 | 执行中 |  | 5 | 4.5 | 项目进行中，预计5月底前完成
|  |  | 项目验收 | 2025年6月底前 | 执行中 |  | 5 | 4 | 项目进行中，预计6月底前完成
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年每栋温室增加设施直接经济效益 | ≥1万元 | 执行中 |  | 10 | 9 | 项目进行中，无法体现效益情况
|  | 社会效益指标 | 设施智能精准环控设备在设施农业领域的应用和推广对于设施农业生产向智能化、农民向产业工人方向上发展的促进作用 | 显著 | 执行中 |  | 10 | 9.5 | 项目进行中，无法体现效益情况
|  | 生态效益指标 | 资源节约化利用 | 有效节约 | 执行中 |  | 10 | 9.5 | 项目进行中，无法体现效益情况
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务用户满意度 | ≥95% | 执行中 |  | 10 | 9.5 | 项目未完成，无法计算满意度指标。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.29
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。