## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京市创新团队（专项管理）项目
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 科技处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 86.8 | 86.8 | 86.8
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕设施蔬菜、粮食作物、特色作物、家畜、家禽、渔业等产业，加强10个现代农业产业技术体系北京市创新团队建设，加强管理，做好信息宣传，组织开展创新团队经费审计和绩效考评，推进各团队有序运行，为农业高质量发展和农业农村现代化提供重要科技支撑。 |  |  |  | 围绕设施蔬菜、粮食作物、特色作物、家畜、家禽、渔业等产业，加强10个现代农业产业技术体系北京市创新团队建设，通过召开首席专家座谈会、任务论证会等形式，加强对团队的任务和资金管理。做好信息宣传，编制2023年创新团队年报1份，编制2024年度工作简报16期。组织专业机构对创新团队进行经费审计，完成绩效考评，形成审计报告1份、绩效评价报告1份，评价级别为优，推进各团队聚焦京郊农业产业重点问题开展技术集成示范，促进各岗位间协同创新，形成合力，为农业高质量发展和农业农村现代化提供重要科技支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价报告份数 | 1份 | 1份 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 审计报告份数 | 1份 | 1份 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 编制年报期数 | 1份 | 1份 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 编制工作简报期数 | 12期 | 16期 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 审计报告应用率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年创新团队绩效考核预算控制数 | ≤20万元 | 20万元 |  | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 2023年度创新团队建设经费审计预算控制数 | ≤20万元 | 19.85万元 |  | 5 | 5
|  | 经济成本指标 | 创新团队宣传经费预算控制数 | ≤20万元 | 0万元 |  | 5 | 5
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 规范和加强专项资金管理，提高团队运行效果 | 优 | 优 |  | 20 | 18 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 创新团队人员满意度 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。