## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 农产品质量安全项目（重点生产主体快速自检能力提升）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农产品质量安全中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 39.62 | 39.53 | 38.93 | 10 | 98.48% | 9.8482
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 39.62 | 39.53 | 38.93
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过指导约350个种植业市优级标准化基地应用农残胶体金快速检测技术实施产品自检、完成农残快速检测专题视频培训工作，累计不低于300人次、完成农残快速检测技术专项现场检查不低于30个次，进一步提升全市植业生产主体快速自检能力和人员水平。 |  |  |  | 指导350家市优级标准化基地（种植业）及重点规模主体应用农残胶体金快速检测技术实施产品自检，完成1期现场及2期农残快速检测视频培训工作，累计400多人次、完成农残快速检测技术专项现场检查31个次，提升了全市植业生产主体快速自检能力和人员水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指导应用农残胶体金检测技术种植业市优级标准化基地数量 | ≥350个 | 350个 |  | 20 | 20
|  | 数量指标 | 农残快速检测专题视频培训人数 | ≥300人 | 400人 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 种植业市优级标准化基地胶体金快速检测技术应用率 | ≥90% | 90% |  | 20 | 20
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 种植业市优级标准化基地农残胶体金检测技术覆盖率 | ≥80% | 90% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
|  | 可持续影响指标 | 生产主体质量安全自控能力得到提升 | 优 | 优 |  | 10 | 9 | 支撑材料不够全面，量化程度有待加强
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 生产主体满意度 | ≥90% | 99.4% |  | 10 | 9 | 支撑材料有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 96.8482
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。