## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 11000024T000002916875-创新团队（现代农业产业技术体系北京市特色作物创新团队建设项目-首席专家综合试验站及田间学校）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农业技术推广站
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 245 | 245 | 1.5197 | 10 | 0.6203% | 0.062029
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 245 | 245 | 1.5197
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 依据五年任务规划，围绕特色作物产业发展需求，加强团队管理，组织团队完成科技创新工作。及时宣传报道。提高特色作物产业影响力。 |  |  |  | 依据五年任务规划，围绕特色作物产业发展需求，加强团队管理。组织技术研讨交流4次，宣传报道3期。按时提交月度总结。组织团队按计划开展科技创新工作。提高特色作物产业影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 首席办组织团队考评次数 | ≥1次 | 0次 |  | 10 | 0 | 2025年6月进行考评
|  |  | 首席办组织内部审计次数 | ≥1次 | 0次 |  | 10 | 0 | 2025年5月进行内部审计
|  |  | 组织技术研讨交流次数 | ≥3次 | 4次 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 督导岗位专家完成任务及时率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首席专家资金 | ≤30万元 | 1.5197万元 |  | 10 | 10
|  |  | 北京市农业技术推广站测试化验加工委托成本 | ≤6.4万元 | 0万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发布新品种与新技术次数 | ≥1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  |  | 宣传特色作物，提高影响力 | 得到提升 | 得到提升 |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生产主体满意度 | ≥90% | 项目正在进行中，暂未完成 |  | 10 | 0 | 按计划进行，2025年6月底完成全部指标，开展满意度调查工作
总分： | [6 empty] | 100 | 60.062
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。