## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中央转移支付项目（政策性农业保险保费补贴）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 计划财务处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2109.3619 | 2109.3619 | 2109.3619 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 2109.3619 | 2109.3619 | 2109.3619
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照“政府引导、政策支持、市场运作、农民自愿”的原则，通过政策性农业保险提高农业的防灾防损能力和灾后恢复能力，保护农业生产和保障农民利益。加强农业保险管理，提高政策性农业保险保障范围和服务水平，为农业生产和农民（或农业生产经营组织）利益提供保险保障。 |  |  |  | 2024年政策性农业保险紧密围绕都市现代农业发展和农户需求，积极支持特色险种创新试点，努力提高农业保险的保障水平，为农业发展提供有力风险保障，对帮助农业生产经营主体减少受灾损失发挥了重要作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 险种数量 | ≥44个 | 48个 |  | 5 | 5
|  |  | 育肥猪保险覆盖率 | ≥75% | 75% |  | 5 | 5
|  |  | 参保农户（农业生产经营主体）数量 | ≥12万次 | 12.5万次 |  | 5 | 5
|  |  | 三大粮食作物投保面积覆盖面 | ≥40% | 本市主要粮食作物为小麦和玉米，小麦投保面积24.1万亩，覆盖率为56.4%，玉米投保面积47.3万亩，覆盖率为52.1% |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 中央补贴险种风险保障水平 | 持平 | 持平 |  | 5 | 5
|  |  | 中央补贴险种绝对免赔率 | 0% | 0% |  | 5 | 5
|  |  | 按照第三方审计机构审核后结算，审计覆盖率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤11,444.784956万元 | 10,300.573182万元 |  | 20 | 20
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 风险保障总额 | 高于上一年度 | 保险金额128.7亿元，同比减少27% |  | 5 | 3 | 偏差原因：2024年政策性农业保险业务进行优化，对于首农食品集团外埠基地业务按照保险监管部门要求不再给予支持。 改进措施：积极开展业务活动，提升风险保障总额。
|  |  | 农业保险综合费用率 | ≤20% | 20% |  | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 提升农业生产经营主体应对灾情的能力 | 有效提升 | 100% |  | 5 | 4 | 偏差原因：效益资料归集不充分。 改进措施：进一步归集项目效益资料，充分呈现项目效益。
|  |  | 保险经办机构在涉及业务的区设立支机构覆盖率 | 100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参保农户（或农业生产经营组织）满意度 | ≥80% | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 中央补贴险种承保理赔公示率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
总分： | [6 empty] | 100 | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。