## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 庆丰收北京市系列活动
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市农业农村宣传中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 90 | 89.7 | 10 | 99.67% | 9.9667
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 90 | 89.7
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过丰收节系列活动的具体落实（包括群众庆祝丰收联欢活动、金秋消费季展区等），达到充分展示蓬勃的时代气象、灿烂的农耕文明、光明的振兴图景，打造拉动乡村产业、活跃城乡市场的重要平台，实现促进丰收节成风化俗的效果。 |  |  |  | 通过丰收节系列活动的具体落实（包括群众庆祝丰收联欢活动、金秋消费季展区等），达到了充分展示蓬勃的时代气象、灿烂的农耕文明、光明的振兴图景，打造了拉动乡村产业、活跃城乡市场的重要平台，实现了促进丰收节成风化俗的效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 特装展台规模 | ≥300平米 | 360平米 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 展示规模 | ≥40平米 | 90平米 |  | 10 | 10
|  | 数量指标 | 活动安全事故发生次数 | 0次 | 0次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 公开报道活动的主流媒体数量 | ≥3家 | 16家 |  | 5 | 3 | 规模加大，扩大影响力，广泛利用宣传平台，年初指标值设置偏低
|  | 时效指标 | 年度丰收节按时完成率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 庆丰收北京市系列活动成本 | ≤90万元 | 89.7万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 推动丰收节成风化俗发展 | 良 | 优 |  | 30 | 29 | 支撑资料不充分
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与方满意度 | ≥85% | 100% |  | 10 | 10
总分：100 | [6 empty] | 100 | 96.9667
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。