## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 综合保障项目（实验室运转与动物疫病监测）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市动物疫病预防控制中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 563.773 | 530.9723 | 529.4599 | 10 | 99.72% | 9.9715
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 563.773 | 530.9723 | 529.4599
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成2024年度全市禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等重大和常发动物疫病监测与流行病学调查等工作，监测面覆盖所有养殖类型、养殖畜禽种类，以专报形式向市农业农村局上报监测情况报告≥8份，向各区动物疫控机构出具监测报告≥150份，通过监测及时发现和排除动物疫情隐患，确保重点疫病免疫保护效果。 2.实验室维护管理包括实验室机械通风系统日常养护，周期系统纠偏，耗材类更换，配合年检；集中更换高效过滤器。组织落实仪器设备维修、维护及检定、校准工作。实验室净化系统指标、仪器设备均满足检测要求，确保全年动物疫病监测、流行病学调查、种畜禽场净化和无疫小区评估等实验室检测工作顺利进行。 3.组织落实对本中心实验室技术人员的内部培训和质量控制工作，以满足《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室生物安全通用要求》等法律法规的要求。 4.组织落实全市兽医实验室检测能力比对工作，区级兽医实验室和非洲猪瘟检测授权实验室覆盖率100%，有效提升基层兽医实验室检测能力水平。 5.检测方法的质量控制。比对实验室重大疫病、流行病学调查所使用的检测方法的灵敏度、敏感性、重复性等特性。 6.研发技术的推广应用。组织落实对本中心实验室技术人员的内部培训工作与区级疫控部门、养殖场相关人员的技术推广与培训。 |  |  |  | 1.完成2024年度全市禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等重大和常发动物疫病监测与流行病学调查等工作，监测面覆盖所有养殖类型、养殖畜禽种类，以专报形式向市农业农村局上报监测情况报告8份，向各区动物疫控机构出具监测报告170份，通过监测及时发现和排除动物疫情隐患，重点疫病免疫保护效果良好。 2.进行实验室维护管理，包括实验室机械通风系统日常养护，周期系统纠偏，耗材类更换，配合年检；集中更换高效过滤器。组织落实仪器设备维修、维护及检定、校准工作。实验室净化系统指标、仪器设备均满足检测要求，全年动物疫病监测、流行病学调查、种畜禽场净化和无疫小区评估等实验室检测工作顺利进行。 3.按计划组织落实完成对本中心实验室技术人员的内部培训和质量控制工作，以满足《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室生物安全通用要求》等法律法规的要求。 4.组织落实完成全市兽医实验室检测能力比对工作，区级兽医实验室和非洲猪瘟检测授权实验室覆盖率100%，有效提升基层兽医实验室检测能力水平。 5.比对实验室重大疫病、流行病学调查所使用的检测方法的灵敏度、敏感性、重复性等特性，对检测方法进行质量控制。 6.组织落实对本中心实验室技术人员的内部培训工作与区级疫控部门、养殖场相关人员的技术推广与培训，实现研发技术的推广应用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 以专报形式向市农业农村局上报监测情况报告数量 | ≥8份 | 8份 |  | 2 | 2
|  |  | 监测面、有养殖的乡镇覆盖率、养殖类型覆盖率 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 向各区动物疫控机构出具监测报告数量 | ≥150份 | 170份 |  | 2 | 2
|  |  | 检定校准仪器数量 | ≥187台 | 193台 |  | 2 | 2
|  |  | 机械通风系统维护次数 | 1次 | 4次 |  | 2 | 2
|  |  | 技术人员培训次数 | ≥10次 | 11次 |  | 2 | 2
|  |  | 免疫效果监测疫病项目数量 | ≥7种 | 7种 |  | 2 | 2
|  |  | 监测样品数量 | ≥12万件次 | 12.2404万份次 |  | 2 | 2
|  |  | 实验室检测能力比对覆盖的实验室数量 | ≥19个 | 17个 |  | 2 | 1.79 | 通州疫控实验室因实验室搬家未参加24年比对，北京英太格瑞检测技术有限公司因撤销非洲猪瘟授权实验室未参加24年比对。
|  |  | 全市集中监测次数 | ≥6次 | 6次 |  | 2 | 2
|  |  | 特种实验室设施设备检测次数 | 1次 | 1次 |  | 2 | 2
|  |  | 病原学（含感染抗体）监测疫病项目数量 | 26种 | 26种 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 实验室净化系统指标符合要求 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 实验室检测工作合格率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 实验室仪器设备满足检测要求 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 监测报告数据准确率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  |  | 疫控专报数据准确率 | 100% | 100% |  | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年12月20日过滤和通风系统日常维护和保养工作完成度 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 仪器设备维修检定2024年1月开始，至12月20日完成 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 2024年10月前实验室检测能力比对工作完成度 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 实验室人员培训和质量控制工作2024年1月开始，至11月30日完成 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 2024年11月前特种实验室检测完成度 | 100% | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 动物疫病监测与流行病学调查、种畜禽场净化和无疫小区评估的实验室检测工作每季度开展次数 | 1次 | 1次 |  | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 监测用试剂耗材专用材料费 | ≤366.92万元 | 346.4万元 |  | 4 | 4
|  |  | 委托业务费 | ≤28.66万元 | 27.97万元 |  | 2 | 2
|  |  | 实验室设施设备维修费 | ≤99.5796万元 | 97.15万元 |  | 3 | 3
| 效果指标 | 社会效益 指标 | 全市重点疫病免疫保护率 | ≥70% | 禽流感H5 Re13株、H5 Re14株、H7N9 Re4株、H9亚型、新城疫、猪瘟、猪繁殖与呼吸综合征、Ｏ型口蹄疫、A型口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病的整体免疫抗体合格率分别为97.59%、97.86%、97.91%、91.88%、95.81%、90.74%、87.08%、94.64%、93.97%、90.95%、90.93% |  | 15 | 15
|  | 生态效益 指标 | 生物安全事故发生次数 | 0次 | 0次 |  | 15 | 15
总分： | [6 empty] | 100 | 99.7615
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。