## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 中央转移支付项目（强制免疫）
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 北京市动物疫病预防控制中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 170 | 171 | 171 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 170 | 171 | 171
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障动物强制免疫工作顺利开展，保障动物强制免疫效果。 |  |  |  | 免疫密度和免疫效果达到预期要求，有效保障了动物强制免疫工作，保障动物强制免疫效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量指标 | 免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率） | ≥70% | 80% |  | 20 | 20
|  | 数量指标 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | ≥90% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 重大动物疫情及时报告率 | 100% | 未发生重大动物疫情 |  | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目免疫对象的口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 | 效果稳定 | 疫情形势稳定，未出现因畜禽重大动物疫情引起重大社会事件。 |  | 20 | 19 | 效益呈现不充分
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目免疫对象对项目实施满意率 | ≥90% | 92.5% |  | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 99
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。