## Sheet1
附件1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 京蒙协作服务保障
主管部门 |  |  | 北京市农业农村局 |  |  | 实施单位 | 支援协作处
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 359.2658 | 336.056 | 10 | 93.54% | 9.354
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 359.2658 | 336.056
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施，进一步提升京蒙协作工作成效，助力内蒙古巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村全面振兴。 |  |  |  | 1.评价在内蒙古自治区7个盟市 31 个旗县京蒙协作项目实施效果，谋划2025年京蒙协作市级资金项目，形成京蒙协作项目成效评价报告1份；2.评估北京市 17 个区结对帮扶内蒙古自治区31个旗县工作成效，查摆短板，指出问题、总结经验、提出对策，形成京蒙携手促振兴成效评估报告1 份；3.评估北京市17个区助力内蒙古自治区31个旗县推进107个宜居宜业和美乡村建设、打造乡村振兴典型村的阶段性工作成效，查摆短板，指出问题、总结经验、提出对策，形成成效评估报告1份；4.开展京蒙协作典型案例征集评选，对京蒙协作案例进行全面梳理、总结、评选等工作，形成京蒙协作案例集1份；5.完成京蒙协作纪录片编排工作；6.举办“京彩灯会 蒙味袭来”消费帮扶活动并发布审定颁布“京彩蒙品”产品名录；7.完成京蒙协作蔬菜生产供应基地评选工作。相关协作主体满意度100%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 形成京蒙协作项目成效评价报告 | 1份 | 1份 |  | 4 | 4
|  |  | 形成京蒙携手促振兴成效评估报告 | 1份 | 1份 |  | 4 | 4
|  |  | 形成京蒙乡村振兴典型村建设成效评估报告 | 1份 | 1份 |  | 4 | 4
|  |  | 形成京蒙协作案例集 | 1份 | 1份 |  | 3 | 3
|  |  | 形成京蒙协作纪录片 | 1份 | 1份 |  | 3 | 3
|  |  | 组织京蒙协作消费帮扶助农活动 | 1次 | 1次 |  | 4 | 4
|  |  | 京蒙协作蔬菜生产供应基地评选 | 1次 | 1次 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 确保服务保障好京蒙协作各项工作任务 | 通过 | 通过 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年12月底京蒙协作服务保障完成度 | 100% | 100% |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务保障成本 | ≤364.115752万元 | 336.056004万元 |  | 10 | 10
|  | 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 生态成本指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
| 效果指标 | 经济效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 社会效益 指标 | 助力内蒙古巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村全面振兴 | 优 | 优 |  | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 无 | 无 | 无 |  | 0 | 0
|  | 可持续影响指标 | 为进一步提高京蒙协作工作成效提供服务保障 | 优 | 优 |  | 20 | 20
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相关协作主体满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
总分： | [6 empty] | 100 | 99.354
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 5.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。